Приложение к приказу № ___

От ___. _____._________

ООО "Агрокомплекс Лабинский"

РЕГЛАМЕНТ РЕМОНТА ОБОРУДОВАНИЯ САХАРНЫХ ЗАВОДОВ

Краснодар, 2025 г.

ПАСПОРТ ДОКУМЕНТА

| Владелец процесса |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Должность | Руководитель наплавления сахарные заводы |  | Подразделение | Направление сахарные заводы |
| Введен | Впервые |  |  |  |
| Срок действия | С: | До: бессрочно до актуализации |  |  |

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

Подписывая лист согласования, я подтверждаю, что ознакомился с процессом, мне разъяснены и понятны мои обязанности и обязанности работников моего подразделения в рамках процесса.

| Код подразделения | Наименование подразделения | Должность | ФИО | Дата | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Лист согласования формируется в 1С: Документооборот. В Листе согласования отображаются даты планового согласования (3 рабочих дня) и фактического, пометка о результате согласования: СОГЛАСОВАНО или НЕ СОГЛАСОВАНО. В случаях НЕ СОГЛАСОВАНО вносятся комментарии.

При необходимости Лист согласования распечатывается из 1С: ДО

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ

| Версия | Кол-во изменений | Ответственный | Дата внесения изменений | Описание изменений |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Оглавление

Оглавление	4

1.	Общие положения	5

1.1.	Назначение и область применения	5

1.2.	Распределение ответственности	5

1.3.	Используемые сокращения	5

1.4.	Термины и определения	6

2.	Описание деятельности	9

2.1.	Общие положения	9

2.2.	Профилактический осмотр	10

2.3.	Планирование текущего ремонта	12

2.4.	Текущий ремонт	15

2.5.	Аварийный ремонт	19

2.6.	Работа ремонтно-механической мастерской	20

2.7.	Оборот товарно-материальных ценностей	21

2.8.	Исполнение договора подрядной организацией	22

2.9.	Консервация оборудования	24

Приложение 1. Журнал учета простоев и отказов оборудования	26

Приложение 2. Журнал учета и ремонта оборудования	27

Приложение 3. Перечень услуг подрядных организаций по проведению ремонта	28

Приложение 4. План-график текущего ремонта	29

Приложение 5. Перечень товарно-материальных ценностей для проведения ремонта	30

Приложение 6. Сметно-финансовый расчет	31

Приложение 7. Заказ на изготовление детали	32

Приложение 8. Карта смазки	33

Приложение 9. Акт приемки оборудования из замывки	34

Приложение 10. Дефектный акт	35

Приложение 11. Наряд	36

Приложение 12. Акт приемки оборудования из ремонта	37

Приложение 13. Анализ выполненных ремонтов	38

Приложение 14. Заявка на получение ТМЦ	39

Приложение 15. Акт списания ТМЦ	40

Приложение 16. Акт приема-передачи металлолома	41

Приложение 17. Акт приема-передачи производственной площадки/оборудования	42

Приложение 18. Акт о переводе оборудования на консервацию	43

Приложение 19. Акт о консервации оборудования	44

Общие положения

  - Назначение и область применения

    - Настоящий Регламент ремонта оборудования сахарных заводов в ООО «Агрокомплекс Лабинский» (далее – АК «Лабинский»), его управляемых обществах (далее – Общество), разработан в целях определения единых требований к организации, планированию, выполнению и контролю ремонтных работ на оборудовании сахарных заводов.

    - Задачей Регламента ремонта оборудования сахарных заводов (далее – Регламент) является определение последовательности действий при проведении профилактического осмотра и текущего ремонта.

    - Действие Регламента распространяется на производственные цеха, ремонтные службы и все структурные подразделения сахарных заводов.

  - Распределение ответственности

    - Ответственность за разработку, поддержание в актуальном состоянии Регламента несет руководитель направления сахарных заводов.

    - Ответственность за обеспечение выполнения требований Регламента несут руководители структурных подразделений АК «Лабинский».

    - Ответственность за выполнение требований Регламента несут все ответственные работники АК «Лабинский», принимающие участие в профилактическом осмотре или ремонте оборудования сахарных заводов.

  - Используемые сокращения

| Сокращение | Определение |
| --- | --- |
| 1С: БП | 1С: Бухгалтерия предприятия |
| АК «Лабинский» | ООО «Агрокомплекс Лабинский» |
| Б/У, б/у | Бывшее в употреблении |
| ЕНиР | Единые нормы и расценки |
| ЗГД | Заместитель генерального директора |
| Управляемое общество, Общество | Юридическое лицо, находящееся в управлении ООО «Агрокомплекс Лабинский» |
| ОТиЗ | Отдел труда и заработной платы |
| ПО для ведения журналов | Программное обеспечение для ведения журналов |
| СФР | Сметно-финансовый расчет |
| ТМЦ | Товарно-материальные ценности |

  - Термины и определения

| Термин | Определение |
| --- | --- |
| 1С: Бухгалтерия предприятия | Программное обеспечение, предназначенное для автоматизации бухгалтерского и налогового учета в сельскохозяйственных организациях. |
| Дежурный персонал | Работники, осуществляющие профилактический осмотр и ремонт оборудования, обеспечивающие бесперебойную работу оборудования. |
| Деталь | Отдельно изготовленная составная часть изделия. |
| Дефект | Повреждение, износ или изменение характеристик элемента оборудования, возникшее в результате длительной эксплуатации, механических воздействий, коррозии или других внешних факторов, приводящее к нарушению нормальной работы оборудования. |
| Дефектный акт | Документ, фиксирующий выявленные дефекты, неисправности или повреждения оборудования, с описанием характеристик недостатков, их локализации и перечнем деталей, требующих замены. |
| Дублирующее оборудование | Дополнительное оборудование, установленное параллельно основному с целью повышения надежности и непрерывности производственного процесса. Оно предназначено для замены основного оборудования в случае его отказа, ремонта или планового обслуживания. |
| Замывка | Комплекс мероприятий по очистке оборудования от продуктов переработки. |
| Запасные части | Изделие, деталь, являющееся составной частью более крупного изделия, предназначенная для замены находившейся в эксплуатации такой же части с целью ремонта |
| Консервация | Процесс приостановления эксплуатации и подготовки оборудования к длительному хранению, включает очистку, смазку, упаковку и техническое обслуживание |
| Контрольно-измерительные приборы | Устройства для измерения физических величин и контроля технологических процессов. |
| Металлические отходы производственного характера | Металлоизделия, обрезки труб, крепежные элементы, фрагменты металлоконструкций, образовавшиеся в процессе ремонта и технического обслуживания оборудования. |
| Металлоизделия | Конструктивные элементы и комплектующие, изготовленные из чёрных и цветных металлов методом механической обработки, проката, сварки, резки, штамповки и других технологий, предназначенные для использования в промышленных установках, строительных конструкциях, инженерных сетях и других технически значимых объектах. К ним относятся профильные изделия (швеллеры, уголки), трубопроводная арматура, крепежные детали и листовые материалы. |
| Металлолом | Устаревшие, изношенные или вышедшие из строя металлические элементы, что документально подтверждено в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом. |
| Неисправность | Нарушение работоспособности устройства, механизма или системы, приводящее к ухудшению или полному прекращению выполнения ими своих функций. |
| Оборудование | Совокупность устройств, машин и приспособлений, предназначенных для выполнения определенных технологических операций или функций. В рамках данного регламента подразумевается как технологическое оборудование, так и различные виды станков и вспомогательных устройств. |
| Подрядная организация | Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, который берет на себя обязательства по выполнению определенных работ или услуг по договору подряда. |
| Подъемные сооружения | Комплекс средств, предназначенных для выполнения работы, связанной с подъемом и перемещением грузов и/или людей в границах зоны. |
| Программное обеспечение для ведения журналов | В рамках данного регламента понимается специализированное программное обеспечение, предназначенное для внесения записей в электронные журналы, осуществления фотофиксации выполненных работ и идентификации пользователей, внесших записи. |
| Производственный персонал | Работники, выполняющие технологические работы с использованием оборудования. К ним относятся операторы, рабочие цехов и участков, чья деятельность направлена на достижение конечного результата производства. |
| Расходные материалы | Товарно-материальные ценности, которые предназначены для однократного или ограниченного по времени использования в процессе производства, обслуживания или выполнения различных операций. |
| Ремонт | Комплекс операций по восстановлению исправного или работоспособного состояния, ресурса и обеспечению безотказности работы оборудования и его составных частей |
| Сахарный завод | Для целей настоящего регламента под сахарным заводом следует понимать Общество под управлением ООО «Агрокомплекс Лабинский», осуществляющее деятельность по производству и реализации сахара и побочных продуктов производства из сахарной свёклы. |
| Скрытые ремонтные операции | Ремонтные операции, выполненные внутри оборудования и впоследствии закрытые элементами оборудования таким образом, что их невозможно визуально проверить без разборки или демонтажа соответствующих узлов |
| Смазочные материалы | Вещества предназначенные для снижения трения, уменьшения износа, предотвращения коррозии и отвода тепла от трущихся поверхностей различных механизмов в оборудовании. К смазочным материалам относят масла, пластичные смазки, пасты, аэрозоли. |
| Сметно-финансовый расчет | Документ, определяющий общую стоимость работ и материалов. |
| Сосуд под давлением | Закрытая ёмкость (стационарно установленная или передвижная), предназначенная для ведения химических, тепловых и других технологических процессов, а также для хранения и транспортировки газообразных, жидких и других веществ |
| Эксплуатация | Этап или стадия жизненного цикла оборудования, на котором реализуется, поддерживается и восстанавливается его качество. Эксплуатация включает в себя в общем случае использование по назначению, транспортирование, хранение, техническое обслуживание и ремонт. |

- Описание деятельности

  - Общие положения

    - Цикл работы Сахарного завода состоит из периода производства и периода ремонта.

    - В период производства Сахарный завод работает в штатном режиме, перерабатывая сахарную свеклу и выпуская готовую продукцию. В этот период производится только профилактический осмотр и аварийный ремонт оборудования. В середине производственного цикла проводится планирование ремонтных работ. В период ремонта проводится текущий ремонт с полной остановкой и возможностью разбора оборудования.

    - С целью фиксации всех видов работ, направленных на поддержание работоспособности оборудования, в программном обеспечении для ведения журналов (далее – ПО для ведения журналов) в электронном виде ведутся журнал учета простоев и отказов оборудования (Приложение 1) и журнал учета и ремонта оборудования (Приложение 2).

    - Главный инженер Общества несет ответственность за достоверность и актуальность информации, содержащейся в журналах.

    - Для расчета заработной платы работников, задействованных в ремонтных работах, приказом ЗГД Общества утверждается список справочников единых норм и расценок (далее – ЕНиР).

    - С целью контроля оборота ТМЦ приказом ЗГД Общества назначается постоянно действующая комиссия по контролю за оборотом ТМЦ.

    - Работник Общества, назначенный приказом, несет ответственность за исправное состояние и безопасную эксплуатацию оборудования, работающего под избыточным давлением. Ремонт оборудования, работающего под избыточным давлением, проводится в соответствии с требованиями Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением», утвержденных приказом Ростехнадзора от 15 декабря 2020 г. N 536.

- Оборудование, работающее под избыточным давлением, но не подлежащее учёту в Ростехнадзоре, эксплуатируется аналогично оборудованию, подлежащему такому учёту, за исключением процедуры регистрации и проведения экспертизы промышленной безопасности.

    - Работник Общества, назначенный приказом, несет ответственность за исправное состояние и безопасную эксплуатацию оборудования, которое относится к подъемным сооружениям. Ремонт оборудования, которое относится к подъемным сооружениям, проводится в соответствии с требованиями Федеральных нормам и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения" утвержденных приказом Ростехнадзора от 26.11.2020 N 461.

- Оборудование, относящееся к подъемным сооружениям, но не подлежащее учёту в Ростехнадзоре, эксплуатируется аналогично оборудованию, подлежащему такому учёту, за исключением процедуры регистрации и проведения экспертизы промышленной безопасности.

  - Профилактический осмотр

    - Профилактический осмотр проводится в целях проверки состояния оборудования, устранения мелких неисправностей и определения объема работ, подлежащих выполнению при текущем ремонте.

    - Дежурный персонал проводит профилактический осмотр всего оборудования сахарного завода ежедневно не менее двух раз за рабочую смену – в начале рабочей смены и к окончанию рабочей смены.

    - При проведении профилактического осмотра дежурный персонал проверяет:

- внешнее состояние оборудования (наличие утечек, трещин, деформаций);

- рабочие параметры (давление, температура, уровень масла);

- уровень износа ремней, цепей, подшипников;

- работу контрольно-измерительных приборов и аппаратуры (датчиков температуры, давления, расхода);

- исправность крепежных соединений;

- наличие посторонних шумов или вибраций.

    - При проведении профилактического осмотра дежурный персонал выполняет:

- подтяжку крепежных соединений;

- дозаправку масла и смазочных материалов;

- очистку рабочих поверхностей от загрязнений и нагара;

- замену уплотнителей, прокладок, фильтров;

- проверку и восстановление контактов электрических соединений;

- смазку подшипников, направляющих, редукторов.

    - Получение товарно-материальных ценностей (далее – ТМЦ), необходимых для проведения профилактического осмотра осуществляется в соответствии с требованиями п. 2.7. настоящего Регламента «Оборот запасных частей и расходных материалов».

    - Основное и дублирующее оборудование, при наличии, должно находится в равной эксплуатационной готовности. Дежурный персонал в течение смены проводит пробный пуск неработающего дублирующего оборудования.

    - Дежурный персонал при осмотре оборудования контролирует протечки и избытки смазочных материалов во избежание загрязнения пищевых и кормовых продуктов и своевременно производит замену смазочных материалов

    - Использование смазочных материалов при эксплуатации оборудования осуществляется с целью эффективной работы оборудования и увеличения его срока службы за счет оптимальной защиты от износа.

    - На оборудовании, где возможен контакт смазочных материалов с продукцией, должны применяться смазочные материалы, разрешенные к использованию в пищевом производстве.

    - Дежурный персонал при получении информации от производственного персонала о неисправности или выявлении неисправности в процессе проведения профилактического осмотра незамедлительно оповещает о произошедшем руководителя цеха. Оповещение проводится путем телефонного звонка.

    - Руководитель цеха принимает решение либо о проведении аварийного ремонта, либо о допуске оборудования к работе до ближайшего текущего ремонта. При принятии решения руководитель цеха анализирует:

- степень влияния неисправности на работоспособность оборудования;

- наличие дублирующего оборудования;

- критичность остановки оборудования для производства.

- При принятии решения о продолжении работы оборудования до возможности проведения текущего ремонта руководитель цеха вносит запись о выявленной неисправности в Журнал учета простоев и отказов оборудования. Руководитель цеха оповещает о решении главного инженера Общества посредством телефонного звонка.

    - При принятии решения о необходимости проведения аварийного ремонта руководитель цеха согласовывает проведение аварийного ремонта с главным инженером Общества и заместителем генерального директора (далее – ЗГД) Общества.

    - При согласовании проведения аварийного ремонта дежурный персонал проводит ремонт в соответствии с требованиями п. 2.5. настоящего Регламента «Аварийный ремонт».

  - Планирование текущего ремонта

    - Ежегодно, в середине производственного цикла, главный инженер Общества запрашивает у руководителей цехов и служб информацию по оборудованию, планируемому к ремонту, предварительные затраты на ТМЦ для осуществления ремонта и предварительные затраты на услуги подрядных организаций, задействованных в ремонте. Запрос направляется посредством корпоративной электронной почты.

    - Руководитель цеха/службы с целью исключения риска срыва сроков выполнения ремонтных работ, выполняемых собственными силами, проводит анализ необходимости привлечения подрядной организации.

    - При проведении анализа потребности в привлечении подрядной организации в части ремонта следует учитывать следующие факторы:

- срок ремонта согласно Плану-графику текущего ремонта;

- количество оборудования, требующего ремонта;

- объем ремонтных работ, указанный в дефектных актах;

- сложность ремонта;

- количество задействованных в ремонте работников Общества.

    - При выявлении потребности в услугах подрядных организаций руководители цехов и служб, запрашивают коммерческое предложение у подрядных организаций для предварительного формирования затрат. В случае отсутствия требуемой номенклатуры услуги в 1С: БП руководитель цеха/службы создает заявку на внесение номенклатуры в соответствии с требованиями Регламента по работе с НСИ «Номенклатура».

    - Руководители цехов и служб на основании поступивших коммерческих предложений от порядных организаций формируют Перечень услуг подрядных организаций по проведению ремонта (Приложение 3) по своему направлению. Перечень услуг подрядных организаций по проведению ремонта формируется в программе Microsoft Excel.

    - Руководители цехов и служб, совместно с отделом труда и заработной платы (далее - ОТиЗ) Общества формируют План-график текущего ремонта (Приложение 4) по своему направлению. План-график текущего ремонта формируется в программе Microsoft Excel на основе следующих источников:

- паспорт оборудования;

- руководства по эксплуатации оборудования;

- журнал учета простоев и отказов оборудования;

- журнал учета ремонта оборудования.

    - Руководители цехов и служб формируют Перечень товарно-материальных ценностей для проведения ремонта (Приложение 5) по своему направлению. Перечень формируется в программе Microsoft Excel на основании следующих данных:

- данные по использованным ТМЦ прошлого периода;

- паспорт оборудования;

- руководства по эксплуатации оборудования;

- журнал учета простоев и отказов оборудования;

- журнал учета ремонта оборудования.

    - Руководители цехов и служб ответным письмом на запрос главного инженера Общества направляют сформированные по своему направлению:

- перечень услуг подрядных организаций по проведению ремонта;

- перечень товарно-материальных ценностей для проведения ремонта;

- план-график текущего ремонта.

    - Главный инженер Общества экспертно анализирует поступившую информацию и сводит данные в единую таблицу. В результате консолидации данных формируются единый для Общества Перечень услуг подрядных организаций по проведению ремонта, Перечень товарно-материальных ценностей для проведения ремонта и План-график текущего ремонта.

    - Главный инженер Общества направляет Перечень услуг подрядных организаций по проведению ремонта, Перечень товарно-материальных ценностей для проведения ремонта в финансово-экономический отдел (далее – ФЭО) Общества.

    - Главный инженер Общества утверждает и направляет План-график текущего ремонта в ОТиЗ Общества.

    - ФЭО Общества учитывает поступившие данные для последующего формирования бюджета Общества. Формирование, согласование и защита бюджета Общества происходит в соответствии с требованиями Регламента бюджетирования, контроллинга и формирования управленческой отчетности АК «Лабинский».

    - ОТиЗ Общества на основании утвержденных ЕНиР и Плана-графика текущего ремонта формирует Сметно-финансовый расчет (Приложение 6). Сметно-финансовый расчет (далее - СФР) формируется в электронном формате при помощи программы Microsoft Excel. Для расчета финансовых затрат, указываемых в СФР, используется формула:

- Ред.= (Р1 * 35 / 100) + (Р2 * 35 / 100) + (Р3 * 30 / 100), где

- Ред. – единица ремонта из Плана-графика текущего ремонта;

- Р1 – значение из справочника ЕНиР для данной единицы ремонта, соответствующее объему ремонта №1;

- Р2 - значение из справочника ЕНиР для данной единицы ремонта, соответствующее объему ремонта №2;

- Р3 - значение из справочника ЕНиР для данной единицы ремонта, соответствующее объему ремонта №3.

    - ОТиЗ направляет СФР в адрес главного инженера Общества и ЗГД Общества посредством корпоративной электронной почты.

    - Главный инженер Общества направляет СФР в адрес руководителей цехов и служб.

    - Для обеспечения деталями собственного изготовления Руководители цехов/служб формируют и передают руководителю ремонтно-механической мастерской Заказ на изготовление детали (Приложение 7) для предварительного изготовления деталей, необходимых в период проведения ремонта. Работа РММ описана в п. 2.6. настоящего Регламента «Работа ремонтно-механической мастерской».

    - Отдел главного механика Общества ежегодно до 20 января разрабатывает Карту смазки (Приложение 8). Карта смазки утверждается главным механиком Общества до 31 января и актуализируется ежегодно.

    - Руководитель цеха/службы не позднее чем за 2 месяца до начала ремонтных работ по Плану-графику текущего ремонта проверяют наличие необходимых для выполнения ремонта ТМЦ на складе Общества. В случае отсутствия требуемой номенклатуры ТМЦ руководитель цеха/службы создает заявку на внесение номенклатуры в соответствии с требованиями Регламента по работе с НСИ «Номенклатура».

    - При отсутствии необходимых для проведения текущего ремонта ТМЦ на складе Общества руководитель цеха/службы не позднее чем за 1 месяц до начала ремонта формирует заявку на закупку согласно требованиям Регламента по закупке ТМЦ/работ/услуг АК «Лабинский».

    - Руководитель цеха/службы не позднее чем за 2 месяца до начала ремонтных работ в соответствии с Перечнем услуг подрядных организаций по проведению ремонта проверяют наличие действующего договора с подрядной организацией. Наличие действующего договора с подрядной организацией уточняется у главного инженера Общества посредством корпоративной электронной почты или телефонного звонка.

    - При отсутствии действующего договора с подрядной организацией руководители цехов/служб выбирают поставщика согласно требованиям Регламента выбора поставщика ТМЦ/работ/услуг АК «Лабинский» и не позднее чем за 45 дней до начала ремонта формируют заявку на закупку работ/услуг подрядной организации в соответствии с требованиями Регламента по закупке ТМЦ/работ/услуг АК «Лабинский».

    - С целью контроля состояния передаваемого оборудования, проверки качества выполненных ремонтных работ и готовности оборудования к эксплуатации после завершения текущего ремонта приказом ЗГД Общества назначается постоянно действующая комиссия по приемке оборудования, председателем назначается главный инженер.

    - С целью определения сроков проведения ремонта, подготовки необходимых мероприятий и распределения ответственности за выполнение ремонтных работ, ЗГД Общества издает приказ, утверждающий перечень подготовительных мероприятий перед началом ремонта, назначение лиц, ответственных за проведение ремонта, а также составы соответствующих комиссий.

  - Текущий ремонт

    - Под текущим ремонтом в рамках настоящего Регламента понимается процесс восстановления работоспособности оборудования, которое вышло из строя или частично утратило свои функции. Текущий ремонт направлен на устранение неисправностей, замену поврежденных или изношенных деталей, восстановление первоначальных технических характеристик оборудования и обеспечение его дальнейшей безопасной эксплуатации.

    - Текущий ремонт производится согласно утвержденному Плану-графику текущего ремонта и выполняется как собственными силами Общества, так и силами подрядной организации. Все виды текущего ремонта выполняются в строгом соответствии с технической документацией на оборудование по качеству и объему работ.

    - По объему и виду работ, необходимых к выполнению, текущий ремонт подразделяется на:

- ремонт №1;

- ремонт №2;

- ремонт №3.

    - Ремонт №1 подразумевает под собой минимальный по объему вид ремонта, которым обеспечивается нормальная эксплуатация оборудования до очередного ремонта. Во время выполнения ремонта №1 устраняют неисправности путем замены или восстановления быстроизнашивающихся деталей, а также проводят регулировочные работы.

    - Ремонт №2 предусматривает выполнение мероприятий, аналогичных ремонту №1, с добавлением операций, направленных на восстановление рабочих характеристик оборудования посредством починки либо замены исключительно изношенных либо повреждённых элементов конструкции. Кроме того, при ремонте №2 обязательно проверяют техническое состояние узлов оборудования с устранением обнаруженных неисправностей.

    - Ремонт №3 заключается в полной разборке и замене всех износившихся узлов и деталей.

    - Смазка оборудования производится согласно Карте смазки.

    - На оборудовании, где возможен контакт смазочных материалов с продукцией должны применяться смазочные материалы, разрешенные к использованию в пищевом производстве.

    - При выполнении ремонта силами подрядной организации руководитель цеха осуществляет вызов подрядной организации для выполнения работ/услуг.

    - При привлечении подрядной организации к выполнению текущего ремонта контроль и приемка выполненных работ/услуг осуществляется в соответствии с требованиями п. 2.9. «Исполнение договора подрядной организацией».

    - При выполнении ремонта собственными силами руководители цехов до начала выполнения текущего ремонта формируют ремонтные бригады.

- С целью достижения высокой производительности труда на ремонтных работах, высокого качества ремонта, усиления ответственности исполнителей за ремонт и наиболее детального знания оборудования объекты ремонта распределяются среди ремонтных бригад так, чтобы работники ремонтировали те объекты, которые они обслуживают в период производства.

    - Не менее чем за 1 рабочий день до начала ремонта производственный персонал Общества передает ремонтным бригадам очищенное от пыли, грязи и остаточных продуктов производства оборудование. Оборудование передается по Акту приемки оборудования после замывки (Приложение 9). Акт приемки оборудования из замывки формируется комиссией, назначенной приказом. Акт приемки оборудования из замывки хранится у руководителя цеха.

    - После передачи оборудования в ремонт ремонтная бригада, совместно с мастером цеха, производит разборку оборудования для детальной диагностики его состояния и формирования Дефектного акта (Приложение 10). В Дефектном акте указываются выявленные неисправности и дефекты с указанием вида ремонта. Дефектный акт подписывается членами ремонтной бригады и мастером цеха.

    - Руководитель цеха/мастер цеха передает Дефектный акт на утверждение главному инженеру Общества.

    - Руководитель цеха на основании Дефектного акта вносит данные о фактическом виде ремонта в План-график текущего ремонта в электронном виде и направляет в адрес главного инженера Общества.

    - Главный инженер Общества оповещает ОТиЗ, ЗГД Общества, руководителя направления Сахарные заводы и технического директора АК «Лабинский» о всех изменениях Плана-графика текущего ремонта. Оповещение происходит посредством корпоративной электронной почты.

    - Руководитель цеха/мастер цеха формирует Наряд (Приложение 11) на выполнение работ, учитывая План-график текущего ремонта, Дефектные акты и наличие необходимых ТМЦ на складе Общества. В Наряде указывается вид и объем планируемых работ, калькуляция и расценка за норму времени из справочников ЕНиР.

    - Руководитель цеха/мастер цеха ежедневно проставляет в Наряде фактически затраченное время на выполнение ремонта по каждому из членов ремонтной бригады.

    - Руководитель цеха/мастер цеха получает необходимые для производства ремонтных работ ТМЦ в соответствии с требованиями п. 2.7. настоящего Регламента «Оборот запасных частей и расходных материалов».

    - Привлечение к выполнению текущего ремонта подрядной организации осуществляется в соответствии с требованиями п. 2.8. настоящего Регламента «Согласование привлечения подрядной организации».

    - При проведении ремонта оборудования, если выполняются скрытые ремонтные операции, мастер цеха уведомляет о завершении указанных операций главного инженера/руководителя цеха/службы перед закрытием отремонтированного узла.

    - Главный инженер Общества/руководитель цеха/службы, с целью контроля скрытых ремонтных операций проводит осмотр выполненных работ до момента закрытия ремонтируемого узла и фиксирует результаты осмотра.  Выявленные в результате осмотра недостатки главный инженер Общества/руководитель цеха/службы фиксирует в ПО для ведения журналов и озвучивает мастеру цеха.

    - По факту устранения мастер цеха предъявляет устраненные недостатки главному инженеру/руководитель цеха/службы.

    - При завершении ремонтных работ на оборудовании руководитель цеха/мастер цеха инициирует работу Комиссии по приемке оборудования.

    - Комиссия по приемке оборудования ежемесячно не позднее пяти рабочих дней до конца календарного месяца принимает выполненные согласно Нарядам ремонтные работы. Проверяется работоспособность ремонтируемого узла и оборудования в целом.

    - Руководитель цеха формирует Акт приемки оборудования из ремонта (Приложение 12) и подписывает его у членов Комиссии по приемке оборудования. В Акте приемки оборудования из ремонта указываются все выявленные в процессе приёмки недостатки. Главный инженер Общества ставит отметку о выявленных недостатках к скрытым ремонтным операциям или их отсутствии. Устранение обнаруженных недостатков производится ремонтной бригадой без дополнительной оплаты. Оборудование не вводится в работу до устранения обозначенных недостатков.

    - Руководитель цеха передает в ОТиЗ заполненный Наряд и копию Акта приемки оборудования из ремонта. Оригинал Акта приемки оборудования из ремонта хранится у руководителя цеха.

    - ОТиЗ на основании поступившего Наряда и Акта приемки оборудования из ремонта производит расчет заработной платы работникам ремонтной бригады.

    - Руководитель цеха/мастер цеха вносит информацию о проведенных ремонтных работах в Журнал учета и ремонта оборудования посредством ПО для ведения журналов.

    - ОТиЗ вносит информацию о фактически проведенных работах в СФР и План-график текущего ремонта и направляет их в адрес Финансово-экономического отдела посредством корпоративной электронной почты.

    - Финансово-экономический отдел формирует в программе Microsoft Excel Анализ выполненных ремонтов (Приложение 13) и направляет его в адрес главного инженера Общества и ОТиЗ Общества посредством корпоративной электронной почты.

  - Аварийный ремонт

    - Под аварийным ремонтом в рамках настоящего Регламента понимаются ремонтные и восстановительные работы проводимые с целью устранения неисправности или отказе оборудования в производственный период.

    - Аварийный ремонт проводится с максимальной оперативностью и минимальными потерями времени с целью недопущения срыва производственных показателей.

    - С целью определения оптимальных сроков выполнения аварийного ремонта, руководителем цеха проводится анализ необходимости привлечения подрядной организации.

- При проведении анализа потребности в привлечении подрядной организации для выполнения аварийного ремонта следует учитывать следующие факторы:

- время прибытия подрядной организации к месту проведения работ;

- сложность аварийного ремонта;

- наличие у работников Общества, задействованных в аварийном ремонте, необходимой квалификации и знаний для выполнения работ.

    - При выявлении потребности в услугах подрядной организации руководитель цеха посредством корпоративной электронной почты или путем телефонного звонка предоставляет главному инженеру Общества информацию об объеме работ, требуемых к выполнению подрядной организацией, сроках выполнения, обоснованием потребности и уточнением наличия действующего договора с подрядной организацией.

    - При отсутствии действующего договора с подрядной организацией руководители цехов и служб выбирают поставщика согласно требованиям Регламента выбора поставщика ТМЦ/работ/услуг АК «Лабинский» и формируют заявку на аварийную закупку работ/услуг подрядной организации в соответствии с требованиями Регламента по закупке ТМЦ/работ/услуг АК «Лабинский».

    - Ответственность за заключение договора на выполнение работ/услуг подрядной организацией несет руководитель цеха. Заключение договора производится согласно требованиям Регламента ведения договорной работы АК «Лабинский».

    - Контроль и приемка выполненных подрядной организацией работ/услуг осуществляется в соответствии с требованиями п. 2.8. «Исполнение договора подрядной организацией».

    - При выполнении аварийного ремонта силами дежурного персонала руководитель цеха производит остановку оборудования, требующего ремонта и организует выполнение аварийного ремонта.

    - Получение необходимых для аварийного ремонта ТМЦ осуществляется в соответствии с требованиями п. 2.7. настоящего Регламента «Оборот запасных частей и расходных материалов».

    - После выполнения аварийного ремонта руководитель цеха проверяет работоспособность оборудования. При выявлении недостатков в работе оборудования недостатки устраняются дежурным персоналом по месту или проводится дополнительная диагностика оборудования. Оборудование не допускается в работу при наличии недостатков, мешающих работе оборудования.

    - По окончании аварийных работ, при условии корректной работы оборудования, руководитель цеха допускает оборудование в работу.

    - Руководитель цеха оповещает о выполненных работах и пуске оборудования в работу главного инженера Общества.

    - Главный инженер Общества после выполнения работ по устранению аварийной неисправности вносит запись в Журнал учета простоев и отказов оборудования и Журнал учета ремонта оборудования посредством ПО для ведения журналов.

  - Работа ремонтно-механической мастерской

    - Ремонтно-механическая мастерская осуществляет изготовление металлических деталей, а также выполняет их ремонт и восстановление при износе.

    - Изготовление или ремонт деталей силами РММ осуществляется только на основании Заказа на изготовление детали.

    - Руководители цехов в адрес начальника РММ подают Заказ на изготовление детали и прилагают чертеж требуемой детали. Заказ на изготовление детали формируется на основании потребности в деталях, требуемых для выполнения ремонта.

    - Руководитель РММ на основании Заказа в ремонтно-механическую мастерскую получает со склада Общества необходимые для изготовления детали ТМЦ, согласно требованиям п. 2.7. настоящего Регламента «Оборот запасных частей и расходных материалов».

    - Руководитель РММ подписывает поступающие Заказы в ремонтно-механическую мастерскую, указывает кому поручается эта работа.

    - Руководитель РММ устанавливает приоритеты выполнения поступающих Заказов в ремонтно-механическую мастерскую, исходя из потребностей руководителей цехов, и оперативно распределяет задания между работниками РММ. Приоритеты определяется на оперативных планерках главного инженера Общества.

    - Руководитель цеха, от которого поступил Заказ в ремонтно-механическую мастерскую, лично контролирует готовность детали путем периодической личной проверки РММ, посредством телефонного звонка или на оперативных планерках главного инженера Общества.

  - Оборот товарно-материальных ценностей

      - На каждого руководителя цеха/службы/мастера цеха в 1С: БП создается виртуальный склад. Для создания виртуального склада руководителю цеха/службы необходимо обратиться в службу бухгалтерского учета Общества посредством корпоративной электронной почты.

      - Для получения ТМЦ со склада Общества руководитель цеха/службы/мастер цеха составляет Заявку на получение ТМЦ (Приложение 14). Заявка на получение ТМЦ должна быть утверждена главным инженером Общества.

      - Руководитель цеха/службы/мастер цеха передает Заявку на получение ТМЦ кладовщику.

      - При выдаче ТМЦ кладовщик в 1С: БП формирует Требование-накладную на перемещение, распечатывает в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются кладовщиком и руководителем цеха/службы/мастером цеха, при этом один экземпляр остается у кладовщика, а другой передается руководителю цеха/службы или начальнику смены. В 1С: БП выданные ТМЦ перемещается на виртуальный склад руководителя цеха/службы/мастера цеха.

- При невозможности использования 1С: БП кладовщиком, кладовщик передает оригинал Заявки на получение ТМЦ в службу бухгалтерского учета Общества для оформления перемещения в 1С: БП.

      - Для списания ранее выданных и использованных ТМЦ комиссия по контролю за оборотом ТМЦ в последний рабочий день месяца на основании проведенных работ формирует и подписывает Акт списания ТМЦ (Приложение №15). Акт списания утверждается главным инженером Общества.

      - Акт списания ТМЦ передается в службу бухгалтерского учета Общества для проведения списания в 1С: БП.

      - Бывшие в употреблении металлические ТМЦ сдаются на склад Общества в качестве металлолома.

      - Для сдачи бывших в употреблении ТМЦ на склад Общества руководитель цеха взвешивает бывшие в употреблении ТМЦ и формирует Акт приема-сдачи металлолома (Приложение 16). В акте указывается причина образования металлолома и его вес.

      - Руководитель цеха подписывает Акт приема-сдачи металлолома у кладовщика и передает на утверждение главному инженеру Общества.

      - Руководитель цеха передает утвержденный главным инженером Общества Акт приема-сдачи металлолома кладовщику.

      - Кладовщик размещает принятый металлолом на склад металлолома и фиксирует поступление в 1С: БП. Акт приема-сдачи металлолома хранится у кладовщика.

- При невозможности использования 1С: БП кладовщиком, поступление фиксирует служба бухгалтерского учета.

      - Металлолом, реализуется в соответствии с требованиями Регламента работы с неликвидными активами АК «Лабинский».

  - Исполнение договора подрядной организацией

    - Передача оборудования для осуществления ремонтных работ осуществляется руководителем цеха/службы по Акту приема-передачи производственной площадки/оборудования (Приложение 17). Акт приема-передачи производственной площадки/оборудования хранится у руководителя цеха.

    - Представитель подрядной организации при выполнении скрытых ремонтных операций своевременно информирует руководителя цеха об их завершении. Информирование может производиться как лично, так и посредством телефонного звонка.

    - Руководитель цеха/службы проводит осмотр выполненных скрытых ремонтных операций. Выявленные недостатки озвучиваются представителю подрядной организации в устной форме.

    - Руководитель цеха/службы при выявлении недостатков оговаривает с представителем подрядной организации сроки устранения и срок повторного осмотра скрытых ремонтных операций.

    - При признании выявленных недостатков представитель подрядной организации обязан устранить указанные недостатки.

    - По факту устранения недостатков инициируется повторный осмотр скрытых ремонтных операций руководителем цеха/службы.

    - При несогласии представителя подрядной организации с озвученными недостатками, дальнейшие действия проводятся в соответствии с требованиями п. 2.8.14. и п. 2.8.15. настоящего Регламента.

    - Приемка выполненных работ/услуг от подрядной организации без предварительного осмотра скрытых ремонтных операций руководителем цеха/службы запрещается.

    - По окончанию выполнения работ/услуг подрядной организацией инициируется работа комиссии по приемке оборудования.

    - Выполненные работы/услуги принимаются комиссией по приемке оборудования. При приемке работ/услуг представитель подрядной организации демонстрирует работоспособность ремонтируемого узла и работоспособность оборудования в целом.

    - При принятии работ/услуг, выполненных подрядной организацией, председатель комиссии по приемке оборудования, ставит свою подпись и отметку «Принято» в акте выполненных работ, а затем передает его ЗГД Общества на подпись.

    - При выявлении недочетов работы/услуги считаются не принятыми до момента их устранения.

    - При отказе от устранения выявленных недостатков со стороны подрядной организации ЗГД Общества фиксирует их способом, предусмотренным условиями договора, и инициирует претензионную работу согласно условиям заключенного с подрядной организацией договора в соответствии с требованиями Регламента ведения претензионно-исковой работы АК «Лабинский».

- Оборудование, в случае отказа от приемки работ/услуг, принимается главным инженером Общества по Акту приема-передачи производственной площадки. В Акте приема-передачи производственной площадки главный инженер Общества фиксирует обнаруженные недостатки и отдельно отмечает возражения представителя подрядной организации относительно указанных недостатков. Совместно с оборудованием передаются замененные б/у ТМЦ с указанием наименования и количества.

    - ЗГД Общества при принятии выполненных работ/услуг подписывает акт выполненных работ и направляет его в службу бухгалтерского учета Общества.

    - Служба бухгалтерского учета Общества на основании поступившего акта выполненных работ формирует документ Поступление товаров и услуг в 1С: БП.

    - Главный инженер Общества отвечает за формирование заявки на оплату работ/услуг подрядной организации в 1С: БП. Заявка согласовывается и утверждается согласно требованиям Регламента по платежам АК «Лабинский».

    - Оборудование принимается комиссией по приемке оборудования по Акту приема-передачи производственной площадки/оборудования. Совместно с оборудованием передаются замененные б/у ТМЦ с указанием наименования и количества. Акт приема-передачи производственной площадки/оборудования хранится у руководителя цеха.

  - Консервация оборудования

    - Под консервацией в рамках настоящего Регламента понимается процесс приостановления эксплуатации и подготовки оборудования к длительному хранению, включает очистку, смазку, упаковку и техническое обслуживание.

    - С целью принятия решения о необходимости консервации оборудования приказом ЗГД Общества назначается комиссия по консервации. В состав комиссии должны входить работники бухгалтерской службы, экономической службы и главный инженер Общества.

    - Комиссия по консервации проводит осмотр оборудования, предлагаемого к консервации, и составляет Акт о переводе оборудования на консервацию (Приложение 18).

    - При принятии решения о консервации оборудования ЗГД Общества издает приказ о постановке оборудования на консервацию, в котором указывает оборудование, ответственное лицо за проведение процедуры консервации и дату перевода оборудования на консервацию.

    - Ответственное лицо за проведение процедуры консервации обеспечивает консервацию оборудования согласно требованиям технической документации завода-изготовителя, паспорту оборудования и руководству по эксплуатации.

    - После выполнения процедуры консервации ответственное лицо за проведение процедуры консервации составляет Акт о консервации оборудования (Приложение 19). Акт подписывается ответственным лицом за проведение процедуры консервации и главным инженером Общества.

    - На основании акта о консервации оборудования ответственное лицо за проведение процедуры консервации маркирует оборудование биркой с пометкой «Консервация», указанием даты постановки на консервацию и номера распоряжения о постановке оборудования на консервацию.

    - Ответственное лицо за проведение процедуры консервации вносит информацию о постановке оборудования на консервацию в электронный журнал учета и ремонта оборудования.

    - Поставленное на консервацию оборудование должно подвергаться проверке технического состояния в срок, указанный в технической документации к нему, но не реже 1 раза в год. Результаты проверки заносятся в журнал учета и ремонта оборудования.

    - Проверка поставленного на консервацию оборудования должна быть учтена и отражена в Плане-графике текущего ремонта.

- Приложение 1. Журнал учета простоев и отказов оборудования

| № п/п | Наименование участка | Наименование неисправного оборудования или системы | Инв. номер | Неисправность | Причина неисправности | Принятые меры (мероприятия по восстановлению) | Дата/время |  |  |  |  | Влияние остановки на плановые суточные показатели | Ф.И.О. заполняющего | Корректирующие действия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | дата остановки, дд.мм.гггг | время остановки, чч.мм | дата запуска, дд.мм.гггг | время запуска, чч.мм | время простоя, чч.мм |  |  |  |

- Приложение 2. Журнал учета и ремонта оборудования

|  |  |  | Журнал учета и ремонта оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование оборудования (обозначение) | Место установки (хранения) (Подразделение, цех) | Отметка о состоянии оборудования (ремонт, хранение, консервация, списание) | Номер |  | Состав оборудования |  |  | 2024 год |  | 2025 год |  |
|  |  |  |  | Инв. | Зав. | Узел | Деталь | Смазочные материалы | Отметка о ремонте, замене детали, смазки | Дата проведения ремонта | Отметка о ремонте, замене детали, смазки | Дата проведения ремонта |

- Приложение 3. Перечень услуг подрядных организаций по проведению ремонта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разбивка по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ |  |  | Ед. изм. |  | Кол-во |  | Цена за ед. |  | План 20__ год |  | Обоснование |  |  |  | Январь |  | Февраль |  | Март |  | Апрель |  | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | итог |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Приложение 4. План-график текущего ремонта

| План – график (детализированный) текущего ремонта оборудования на _______ год для____________________сахарного завода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подразделение завода | План ремонтных работ на весь период чел/ час | План ремонтных работ от начала % | Факт выполнения ремонта от начала % | Выполнение о начала |  |  | Декабрь |  |  | Январь |  |  | Февраль |  |  | Март |  |  | Апрель |  |  | Май |  |  | Июнь |  |  |
|  |  |  |  | План ч/ч | Факт ч/ч | Выполнение % | План ч/ч | Факт ч/ч | Выполнение % | План ч/ч | Факт ч/ч | Выполнение % | План ч/ч | Факт ч/ч | Выполнение % | План ч/ч | Факт ч/ч | Выполнение % | План ч/ч | Факт ч/ч | Выполнение % | План ч/ч | Факт ч/ч | Выполнение % | План ч/ч | Факт ч/ч | Выполнение % |

- Приложение 5. Перечень товарно-материальных ценностей для проведения ремонта

| Наименование и техническая характеристика материалов | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед., руб. | Стоимость запчасти, руб. | в том числе |  | в том числе по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Профилактический осмотр, руб. | Текущий ремонт, руб. | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Приложение 6. Сметно-финансовый расчет

| № поз | Наименование оборудования | № Дефектной ведомости | Вид ремонта | Кол-во, шт. | Шифр, номер норматива | Состав ремонтной бригады, разряд | Норма времени по виду ремонта, ч/час |  |  |  | Нормативное время и стоимость трудовых затрат на выполнение работ |  |  |  |  |  | Выполнения, % | Месяц |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Основные ремонтные бригады |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Человеко-часы |  |  |  |  | Сумма, руб |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | По разрядам |  |  |  | Всего |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | б/в/р | 1 | 2 | 3 | 157,57 | 176,56 | 201,06 | 234,78 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | План,ч/ч | Факт,ч/ч |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Приложение 7. Заказ на изготовление детали

ЗАКАЗ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ ДЕТАЛИ № _________________

Мастерской _________________________________________________________________________________________________________

Требуется изготовить для цеха (объекта) ____________________________________ К сроку _____________________________________

| № п/п | Наименование деталей и описание работ | Кол-во | Заполняется в мастерской |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | норм | норма времени |  |
|  |  |  |  | на един. | на всю |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Заказчик________________________________________________Техник-нормировщик_________________________________________

Работа поручается________________________________________Работу принял с оценкой качества______________________________

Зав. Мастерской_____________________________________________________ «_____» _______________________________ 20 _____ г.

- Приложение 8. Карта смазки

УТВЕРЖДАЮ

Главный механик

_____________________________________

(Наименование Общества)

_____________________________________

(Ф.И.О.)

«____» ________________ 20 ____г.

Карта смазки

| № п/п | Наименование оборудования | Узел (точка смазки) | Тип смазки | Способ смазки | Количество масла, заливаемого в масляную емкость | Смазочный материал с возможностью использования в пищевом производстве (да/нет) | Периодичность смазки, сроки замены масла |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Приложение 9. Акт приемки оборудования из замывки

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель генерального директора

___________________________

АКТ

приемки оборудования из замывки

«____» _____________ 20___ г.

Комиссия в составе:

Председатель комиссии ___________________________________________________________

(должность, Ф.И.О.)

Члены комиссии: ________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О.)

________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О.)

________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О.)

провела приемку оборудования из замывки, выполненную _____________________________

________________________________________________________________________________

| № п/п | Наименование оборудования | Принято/Не принято | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |

Подписи членов комиссии:

- Приложение 10. Дефектный акт

- УТВЕРЖДАЮ

- Главный инженер

- ________________/                           /

- «___» ___________________ 202_ г.

- ДЕФЕКТНЫЙ АКТ № _____ от «__» ________________ 202_ г.

- Цех, подразделение, участок: _______________________________________________________

- Оборудование: ___________________________________________________________________

- Инвентарный № ___________________

- Заводской № ______________________

| - № п/п | - Наименование оборудования, крупных узлов | - Деталь | - Кол-во | - Описание дефекта | - Вид ремонта | - Принятое решение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Дополнительная информация по результатам осмотра

- ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- ______________________		____________	________	      __________________

- (должность) 			         (подпись) 		       (дата) 	                (расшифровка подписи)

- ______________________		____________	________	      __________________

- (должность) 			         (подпись) 		       (дата) 	                (расшифровка подписи)

- ______________________		____________	________	      __________________

- (должность) 			         (подпись) 		       (дата) 	                (расшифровка подписи)

- Приложение 11. Наряд

- Приложение 12. Акт приемки оборудования из ремонта

УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер

_____________________________

________________  /                    /

«___» _______________ 202__г.

АКТ №

приемки оборудования из ремонта

__________________________

(структурное подразделение)

_________________________

(участок, цех, корпус)

«____» ____________ 2025г.                                                                                                                             г. ______________

Комиссия в составе:

председатель комиссии

члены комиссии^

произвела приемку оборудования

из __________________________ ремонта, реконструкции или вновь смонтированного оборудования

(текущего, капитального, аварийного)

| № п/п | Наименование объекта (выполненных работ) | Ед. изм. | Кол-во | Оценка выполненного ремонта, % (хор., удов., неуд.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

Характер выявленных дефектов и вид допущенного брака:

_______________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Решение комиссии: _______________________________________________________________

(оборудование готово к эксплуатации, оборудование не допускается к эксплуатации)

Члены комиссии:

_______________  /                            /             _______________  /                            /

_______________  /                            /               _______________  /                           /

- Приложение 13. Анализ выполненных ремонтов

| Наименование завода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | За месяц, |  |  |  |  |  | От начала |  |  |  |  |  | комментарии |
| Наименование подразделения | Материалы и запчасти |  | % выполнения | Услуги сторонних организаций |  | % выполнения | Материалы и запчасти |  | % выполнения | Услуги сторонних организаций |  | % выполнения |  |
|  | тыс. руб. |  |  | тыс. руб. |  |  | тыс. руб. |  |  | тыс. руб. |  |  |  |
|  | план | факт |  | план | факт |  | план | факт |  | план | факт |  |  |
| ОГМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мехнач. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электроцех |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КИПиА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТЭЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплотехническая служба |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Известковое отделение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РСЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жомосушильный цех |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЖДО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цех механизации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сырьевой отдел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участок очистки оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Приложение 14. Заявка на получение ТМЦ

- Наименование организации

- Утверждаю:____________________

- Должность:____________________

- Ф.И.О:________________________

- Дата:_________________________

- ЗАЯВКА

- на получение ТМЦ

- Подразделение: ____________________________________________________________________

- Тип документа-основания: ___________________________________________________________

- (дефектная ведомость, задание на выполнение агрономических работ, заявка на закупку и т.п.)

- Номер документа-основания: _________________________________________________________

- Дата документа-основания: __________________________________________________________

| - Наименование ТМЦ | - Ед. изм. | - Кол-во | - Примечание |
| --- | --- | --- | --- |

- Получил: ______________		________________		_____________________

- (подпись) 		               (должность) 			      (Ф.И.О.)

- Выдал:     ______________		________________		_____________________

- (подпись) 		               (должность) 			      (Ф.И.О.)

- Приложение 15. Акт списания ТМЦ

- УТВЕРЖДАЮ

- Главный инженер

- «__» ___________ 20__г.

- АКТ

- списания товарно-материальных ценностей № ______ от «___» _____________ 20__ г.

- Настоящий акт составлен о том, что нижеперечисленные товарно-материальные ценности израсходованы в полном объеме при _______________________________________

- ________________________________________________________________________________

- ________________________________________________________________________________

| - № п/п | - Наименование ТМЦ | - Ед. изм. | - Кол-во | - Объект |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- подотчетное лицо ________________________________________________________________

- (должность, Ф.И.О., подпись)

Подписи членов комиссии:

- Приложение 16. Акт приема-передачи металлолома

- УТВЕРЖДАЮ

- Главный инженер

- «__» ___________ 20__г.

- АКТ

- приема-сдачи металлолома № ______ от «___» _____________ 20__ г.

- Настоящий акт составлен о том, что при выполнении _____________________________ ________________________________________________________________________________

- образовался металлолом в количестве _______________________________________________

- Металлолом передан на склад и размещен на площадке хранения _______________________

Передал:

___________________________		______________		____________________

(должность)				              (подпись) 				      (Ф.И.О.)

Принял:

___________________________		______________		____________________

(должность)				              (подпись) 				      (Ф.И.О.)

- Приложение 17. Акт приема-передачи производственной площадки/оборудования

АКТ

приема-передачи производственной площадки/оборудования

г. ______________________

"___"_____________20___г.

1. Представитель Общества передал, а Представитель подрядной организации принял для выполнения работ/услуг по Договору № ______ от ___________ производственную площадку/оборудование

| Наименование производственной площадки/оборудования: |  |
| --- | --- |
| Номер производственной площадки/оборудования: |  |
| Описание дефектов: |  |

2. Одновременно с оборудованием, Представитель Общества передал, а Представитель подрядной организации принял следующие документы и товарно-материальные ценности:

| Наименование | Количество шт |
| --- | --- |

3. В дополнение к передаче производственной площадки/оборудования ___________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

| Представитель Общества: | Представитель подрядной организации: |
| --- | --- |
| _______________________________________ ФИО прописью полностью, подпись | _______________________________________ ФИО прописью полностью, подпись |

- Приложение 18. Акт о переводе оборудования на консервацию

АКТ

о переводе оборудования на консервацию

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

составили настоящий акт в том, что:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

| Наименование | Инв. номер | Вид учета | Первоначальная стоимость, руб. | Сумма амортизации, руб. | Остаточная стоимость, руб. | Срок ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Причины консервации: ___________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Подписи членов комиссии:

- Приложение 19. Акт о консервации оборудования