Приложение к приказу № ___

От ___. _____._________

ООО "Агрокомплекс Лабинский"

РЕГЛАМЕНТ РЕМОНТА ОБОРУДОВАНИЯ

Краснодар, 2025 г.

ПАСПОРТ ДОКУМЕНТА

| Владелец процесса |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Должность | Технический директор |  | Подразделение | Направление |
| Введен | Впервые |  |  |  |
| Срок действия | С: | До: бессрочно до актуализации |  |  |

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

Подписывая лист согласования, я подтверждаю, что ознакомился с процессом, мне разъяснены и понятны мои обязанности и обязанности работников моего подразделения в рамках процесса.

| Код подразделения | Наименование подразделения | Должность | ФИО | Дата | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Лист согласования формируется в 1С: Документооборот. В Листе согласования отображаются даты планового согласования (3 рабочих дня) и фактического, пометка о результате согласования: СОГЛАСОВАНО или НЕ СОГЛАСОВАНО. В случаях НЕ СОГЛАСОВАНО вносятся комментарии.

При необходимости Лист согласования распечатывается из 1С: ДО

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ

| Версия | Кол-во изменений | Ответственный | Дата внесения изменений | Описание изменений |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Оглавление

Оглавление	4

1.	Общие положения	5

1.1.	Назначение и область применения	5

2.2.	Распределение ответственности	5

2.3.	Используемые сокращения	5

2.4.	Термины и определения	6

2.	Описание деятельности	8

2.1.	Общие положения	8

2.2.	Планирование технического обслуживания и ремонта	9

2.3.	Профилактический осмотр	12

2.4.	Техническое обслуживание	14

2.5.	Ремонт	15

2.6.	Аварийный ремонт	17

2.7.	Оборот запасных частей и расходных материалов	19

2.7.1.	Общие положения	19

2.7.2.	Оборот бывших в употреблении запасных частей и расходных материалов	20

2.8.	Исполнение договора подрядной организацией	21

2.9.	Консервация оборудования	23

Приложение 1. Журнал учета простоев и отказов оборудования	25

Приложение 2. Журнал учета и ремонта оборудования	26

Приложение 3. График технического обслуживания и ремонта	27

Приложение 4. Перечень услуг подрядных организаций по проведению ремонта	28

Приложение 5. Перечень товарно-материальных ценностей для проведения ремонта	29

Приложение 6. Карта смазки	30

Приложение 7. Учетные системы, используемые в Обществах	31

Приложение 8. Акт передачи оборудования в ремонт	35

Приложение 9. Дефектный акт	36

Приложение 10. Акт приемки оборудования из ремонта	37

Приложение 11. Заявка на получение ТМЦ	38

Приложение 12. Акт списания ТМЦ	39

Приложение 13. Акт осмотра б/у запасных частей	40

Приложение 14. Акт приема-передачи оборудования	41

Приложение 15. Акт о переводе оборудования на консервацию	42

Приложение 16. Акт о консервации оборудования	43

- Общие положения

  - Назначение и область применения

    - Настоящий Регламент ремонта оборудования в ООО «Агрокомплекс «Лабинский» (далее – АК «Лабинский»), его управляемых обществах (далее – Общество), разработан в целях обеспечения бесперебойной и безопасной работы оборудования.

    - Задачей Регламента ремонта оборудования (далее – Регламент) является определение последовательности действий при проведении технического обслуживания и ремонта оборудования.

Действие Регламента распространяется на все структурные подразделения, ответственные за техническое состояние, планирование и организацию ремонтов и обслуживание оборудования (кроме оборудования Сахарных заводов).

  - Распределение ответственности

    - Ответственность за разработку, поддержание в актуальном состоянии Регламента несет технический директор АК «Лабинский».

    - Ответственность за обеспечение выполнения требований Регламента несут руководители структурных подразделений Обществ.

    - Ответственность за выполнение требований Регламента несут все ответственные работники АК «Лабинский» и Обществ, задействованные в управлении оборудованием (кроме оборудования Сахарных заводов).

  - Используемые сокращения

| Сокращение | Определение |
| --- | --- |
| АК «Лабинский» | ООО «Агрокомплекс Лабинский» |
| Б/У, б/у | Бывшее в употреблении |
| ЗГД | Заместитель генерального директора |
| Управляемое общество, Общество | Юридическое лицо, находящееся в управлении ООО «Агрокомплекс Лабинский» |
| ПО для ведения журналов | Программное обеспечение для ведения журналов |
| ТМЦ | Товарно-материальные ценности |

  - Термины и определения

| Термин | Определение |
| --- | --- |
| Дежурный персонал | Работники, осуществляющие профилактический осмотр и ремонт оборудования, обеспечивающие бесперебойную работу оборудования. |
| Дефект | Повреждение, износ или изменение характеристик элемента оборудования, возникшее в результате длительной эксплуатации, механических воздействий, коррозии или других внешних факторов, приводящее к нарушению нормальной работы оборудования. |
| Дефектный акт | Документ, фиксирующий выявленные дефекты, неисправности или повреждения оборудования, с описанием характеристик недостатков, их локализации и перечнем деталей, требующих замены. |
| Дублирующее оборудование | Дополнительное оборудование, установленное параллельно основному с целью повышения надежности и непрерывности производственного процесса. Оно предназначено для замены основного оборудования в случае его отказа, ремонта или планового обслуживания. |
| Запасные части | Изделие, деталь, являющееся составной частью более крупного изделия, предназначенная для замены находившейся в эксплуатации такой же части с целью ремонта |
| Консервация | Процесс приостановления эксплуатации и подготовки оборудования к длительному хранению, включает очистку, смазку, упаковку и техническое обслуживание |
| Контрольно-измерительные приборы | Устройства для измерения физических величин и контроля технологических процессов. |
| Металлические отходы производственного характера | Металлоизделия, обрезки труб, крепежные элементы, фрагменты металлоконструкций, образовавшиеся в процессе ремонта и технического обслуживания оборудования. |
| Металлоизделия | Конструктивные элементы и комплектующие, изготовленные из чёрных и цветных металлов методом механической обработки, проката, сварки, резки, штамповки и других технологий, предназначенные для использования в промышленных установках, строительных конструкциях, инженерных сетях и других технически значимых объектах. К ним относятся профильные изделия (швеллеры, уголки), трубопроводная арматура, крепежные детали и листовые материалы. |
| Металлолом | Устаревшие, изношенные или вышедшие из строя металлические элементы, что документально подтверждено в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом. |
| Неисправность | Нарушение работоспособности устройства, механизма или системы, приводящее к ухудшению или полному прекращению выполнения ими своих функций. |
| Оборудование | Совокупность устройств, машин и приспособлений, предназначенных для выполнения определенных технологических операций или функций. В рамках данного регламента подразумевается как технологическое оборудование, так и различные виды станков и вспомогательных устройств. |
| Подрядная организация | Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, который берет на себя обязательства по выполнению определенных работ или услуг по договору подряда. |
| Подъемные сооружения | Комплекс средств, предназначенных для выполнения работы, связанной с подъемом и перемещением грузов и/или людей в границах зоны. |
| Программное обеспечение для ведения журналов | В рамках данного регламента понимается специализированное программное обеспечение, предназначенное для внесения записей в электронные журналы, хранения данных фотофиксации выполненных работ и идентификации пользователей, внесших записи. |
| Производственный персонал | Работники, выполняющие технологические работы с использованием оборудования. К ним относятся операторы, рабочие цехов и участков, чья деятельность направлена на достижение конечного результата производства. |
| Расходные материалы | Товарно-материальные ценности, которые предназначены для однократного или ограниченного по времени использования в процессе производства, обслуживания или выполнения различных операций. |
| Скрытые ремонтные операции | Ремонтные операции, выполненные внутри оборудования и впоследствии закрытые элементами оборудования таким образом, что их невозможно визуально проверить без разборки или демонтажа соответствующих узлов |
| Смазочные материалы | Вещества предназначенные для снижения трения, уменьшения износа, предотвращения коррозии и отвода тепла от трущихся поверхностей различных механизмов в оборудовании. К смазочным материалам относят масла, пластичные смазки, пасты, аэрозоли. |
| Сосуд под давлением | Закрытая ёмкость (стационарно установленная или передвижная), предназначенная для ведения химических, тепловых и других технологических процессов, а также для хранения и транспортировки газообразных, жидких и других веществ |
| Учетная система | Информационная система, предназначенная для целей бухгалтерского учета в рамках деятельности Общества. |
| Эксплуатация | Этап или стадия жизненного цикла оборудования, на которой реализуется, поддерживается и восстанавливается его качество. Эксплуатация включает в себя в общем случае использование по назначению, транспортирование, хранение, техническое обслуживание и ремонт. |

- Описание деятельности

  - Общие положения

    - Процесс технического обслуживания и ремонта оборудования включает в себя:

- профилактический осмотр;

- техническое обслуживание;

- ремонт;

- консервацию.

    - С целью фиксации всех видов работ, направленных на поддержание работоспособности оборудования, мастер цеха заводит журнал смены в бумажном виде. В данном журнале отражаются все проведенные дежурным персоналом работы за смену.

    - Форма журнала смены несет рекомендательный характер и может быть дополнена в соответствии с требованиями Общества, однако она обязательно должна включать следующую информацию:

- дата выполнения работ;

- вид работ (плановый, внеплановый);

- перечень выполненных работ, техническое состояние узла;

- используемые материалы;

- Ф.И.О. проводившего работы.

    - Журнал учета простоев и отказов оборудования (Приложение 1) и журнал учета и ремонта оборудования (Приложение 2) ведутся в программном обеспечении для ведения журналов (далее – ПО для ведения журналов) в электронном виде.

    - Главный инженер Общества несет ответственность за достоверность и актуальность информации, содержащейся в журналах.

    - Работник Общества, назначенный приказом, несет ответственность за исправное состояние и безопасную эксплуатацию оборудования, работающего под избыточным давлением. Ремонт оборудования, работающего под избыточным давлением, проводится в соответствии с требованиями Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением», утвержденных приказом Ростехнадзора от 15 декабря 2020 г. N 536.

- Оборудование, работающее под избыточным давлением, но не подлежащее учёту в Ростехнадзоре, эксплуатируется аналогично оборудованию, подлежащему такому учёту, за исключением процедуры регистрации и проведения экспертизы промышленной безопасности.

    - Работник Общества, назначенный приказом, несет ответственность за исправное состояние и безопасную эксплуатацию оборудования, которое относится к подъемным сооружениям. Ремонт оборудования, которое относится к подъемным сооружениям, проводится в соответствии с требованиями Федеральных нормам и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения", утвержденных приказом Ростехнадзора от 26.11.2020 N 461.

- Оборудование, относящееся к подъемным сооружениям, но не подлежащее учёту в Ростехнадзоре, эксплуатируется аналогично оборудованию, подлежащему такому учёту, за исключением процедуры регистрации и проведения экспертизы промышленной безопасности.

  - Планирование технического обслуживания и ремонта

    - Планирование технического обслуживания и ремонта осуществляется с целью обеспечения эффективного функционирования оборудования, минимизации рисков отказов и сбоев, повышения надежности и производительности технологических процессов.

    - Ежегодно в срок до 10 октября главный инженер Общества запрашивает у руководителей цехов/служб график технического обслуживания, информацию по оборудованию, планируемому к ремонту, предварительные затраты на ТМЦ для осуществления ремонта и предварительные затраты на услуги подрядных организаций, задействованных в ремонте. Запрос направляется посредством корпоративной электронной почты.

    - Руководители цехов/служб формируют График технического обслуживания и ремонта (Приложение 3) по своему направлению. График технического обслуживания и ремонта формируется в программе Microsoft Excel на основе следующих источников:

- паспорт оборудования;

- руководство по эксплуатации оборудования;

- журнал учета простоев и отказов оборудования;

- журнал учета ремонта оборудования.

    - Руководители цехов/служб с целью выявления риска срыва сроков выполнения ремонтных работ, выполняемых собственными силами, проводят анализ необходимости привлечения подрядной организации.

    - При проведении анализа необходимости привлечения подрядной организации в части ремонта следует учитывать следующие факторы:

- срок ремонта согласно Плану-графику текущего ремонта;

- количество оборудования, требующего ремонта;

- объем ремонтных работ, указанный в дефектных актах;

- сложность ремонта;

- количество задействованных в ремонте работников Общества.

    - При выявлении необходимости в услугах подрядных организаций руководители цехов/служб, запрашивают коммерческое предложение у подрядных организаций для предварительного формирования затрат.

    - Руководители цехов/служб на основании поступивших коммерческих предложений от порядных организаций формируют Перечень услуг подрядных организаций по проведению ремонта (Приложение 4) по своему направлению. Перечень услуг подрядных организаций по проведению ремонта формируется в программе Microsoft Excel.

    - Руководители цехов/служб формируют Перечень товарно-материальных ценностей для проведения ремонта (Приложение 5) по своему направлению. Перечень формируется в программе Microsoft Excel на основании следующих данных:

- данные по использованным ТМЦ прошлого периода;

- паспорт оборудования;

- руководство по эксплуатации оборудования;

- журнал учета простоев и отказов оборудования;

- журнал учета ремонта оборудования.

    - Руководители цехов/служб ответным письмом на запрос главного инженера Общества направляют сформированные по своему направлению:

- перечень услуг подрядных организаций по проведению ремонта;

- перечень товарно-материальных ценностей для проведения ремонта;

- график технического обслуживания и ремонта.

    - Главный инженер Общества экспертно анализирует поступившую информацию и сводит данные в единую таблицу. В результате сведения данных формируется единый для Общества Перечень услуг подрядных организаций по проведению ремонта, Перечень товарно-материальных ценностей для проведения ремонта и График технического обслуживания и ремонта.

    - Главный инженер Общества утверждает График технического обслуживания и ремонта у заместителя генерального директора (далее – ЗГД) Общества и направляет в адрес руководителей цехов/служб.

    - Главный инженер Общества направляет Перечень услуг подрядных организаций по проведению ремонта, Перечень товарно-материальных ценностей для проведения ремонта в финансово-экономический отдел Общества

    - Финансово-экономический отдел Общества учитывает поступившие данные для последующего формирования бюджета Общества. Формирование, согласование и защита бюджета Общества происходит в соответствии с требованиями Регламента бюджетирования, контроллинга и формирования управленческой отчетности АК «Лабинский».

    - Отдел главного механика Общества ежегодно до 20 января разрабатывает Карту смазки (Приложение 6). Карта смазки утверждается главным механиком Общества до 31 января и актуализируется ежегодно.

    - Руководитель цеха/службы не позднее чем за 2 месяца до начала ремонтных работ по Плану-графику текущего ремонта проверяет наличие необходимых для выполнения ремонта ТМЦ на складе Общества. Наличие необходимых ТМЦ на складе Общества проверяется в Учетной системе. В случае отсутствия требуемой номенклатуры ТМЦ руководитель цеха/службы создает заявку на внесение номенклатуры в соответствии с требованиями Регламента по работе с НСИ «Номенклатура».

- Учетные системы, используемые в Обществах указаны в Приложении 7.

    - При отсутствии необходимых для проведения текущего ремонта ТМЦ на складе Общества руководитель цеха/службы не позднее чем за 1 месяц до начала ремонта формирует заявку на закупку согласно требованиям Регламента по закупке ТМЦ/работ/услуг АК «Лабинский».

    - Руководитель цеха/службы не позднее чем за 2 месяца до начала ремонтных работ в соответствии с Перечнем услуг подрядных организаций по проведению ремонта проверяют наличие действующего договора с подрядной организацией. Наличие действующего договора с подрядной организацией уточняется у главного инженера Общества посредством корпоративной электронной почты или телефонного звонка.

    - При отсутствии действующего договора с подрядной организацией руководители цехов/служб выбирают поставщика согласно требованиям Регламента выбора поставщика ТМЦ/работ/услуг АК «Лабинский» и не позднее чем за 45 дней до начала ремонта формируют заявку на закупку работ/услуг подрядной организации в соответствии с требованиями Регламента по закупке ТМЦ/работ/услуг АК «Лабинский».

    - С целью контроля состояния передаваемого оборудования, проверки качества выполненных ремонтных работ и готовности оборудования к эксплуатации после завершения текущего ремонта приказом ЗГД Общества назначается постоянно действующая комиссия по приемке оборудования. В приказе указываются должности членов комиссии, а председателем назначается главный инженер Общества.

  - Профилактический осмотр

    - Под профилактическим осмотром в рамках настоящего Регламента понимается ежедневная проверка технического состояния оборудования с целью предотвращения поломок, износа деталей и заблаговременного выявления потенциальных неисправностей.

    - Профилактический осмотр проводится дежурным персоналом в течение всей рабочей смены, но не менее двух раз за смену – при приемке смены и во второй половине смены, при подготовке к передаче оборудования.

    - Основное и дублирующее оборудование, при наличии, должно находится в равной эксплуатационной готовности. Дежурный персонал в течение смены проводит пробный пуск неработающего агрегата.

    - При проведении профилактического осмотра дежурный персонал проверяет:

- внешнее состояние оборудования (отсутствие утечек, трещин, деформаций);

- рабочие параметры (давление, температура, уровень масла);

- уровень износа ремней, цепей, подшипников;

- работу контрольно-измерительных приборов и аппаратуры (датчиков температуры, давления, расхода);

- исправность крепежных соединений;

- степень коррозионного поражения;

- целостность заземляющего проводника;

- наличие посторонних шумов или вибраций.

    - Дежурный персонал при осмотре оборудования контролирует протечки и избытки смазочных материалов во избежание загрязнения пищевых и кормовых продуктов и своевременно производит замену смазочных материалов.

    - Дежурный персонал производит смазку оборудования согласно карте смазки.

    - На оборудовании, где возможен контакт смазочных материалов с продукцией должны применяться смазочные материалы, разрешенные к использованию в пищевом производстве.

    - Дежурный персонал при получении информации от производственного персонала о неисправности оборудования или выявлении неисправности оборудования в процессе проведения профилактического осмотра незамедлительно оповещает о произошедшем непосредственного руководителя. Оповещение проводится путем телефонного звонка.

    - Руководитель цеха/службы принимает решение либо о проведении аварийного ремонта, либо о допуске оборудования к работе до возможности проведения ремонта по Графику технического обслуживания и ремонта оборудования. При принятии решения руководитель цеха/службы анализирует:

- степень влияния неисправности на работоспособность оборудования;

- наличие дублирующего оборудования;

- критичность останова оборудования для производства.

    - При принятии решения о продолжении работы оборудования до возможности проведения ремонта по Графику технического обслуживания и ремонта оборудования мастер цеха вносит запись о выявленной неисправности в Журнал учета простоев и отказов оборудования посредством ПО для ведения журналов. Руководитель цеха/службы оповещает о решении главного инженера Общества посредством телефонного звонка.

    - При принятии решения о необходимости проведения аварийного ремонта руководитель цеха/службы согласовывает проведение аварийного ремонта с главным инженером Общества и ЗГД Общества посредством телефонного звонка и корпоративной электронной почты.

    - При согласовании проведения аварийного ремонта дежурный персонал проводит ремонт в соответствии с требованиями п. 2.6. настоящего Регламента «Аварийный ремонт».

  - Техническое обслуживание

    - Под техническим обслуживанием понимается комплекс мероприятий, направленных на поддержание исправного состояния оборудования, его эффективной работы и продления срока службы.

    - Техническое обслуживание производится согласно утвержденному Графику технического обслуживания и ремонта оборудования и выполняется силами дежурного персонала Общества или силами подрядной организации.

    - Объем и вид работ, выполняемый в процессе технического обслуживания, определяется руководством по эксплуатации на каждый отдельный вид оборудования.

    - Получение запасных частей и материалов, необходимых для проведения технического обслуживания, осуществляется в соответствии с требованиями п. 2.7. настоящего Регламента «Оборот запасных частей и расходных материалов»

    - Дежурный персонал при выявлении неисправности в процессе проведения технического обслуживания незамедлительно оповещает о произошедшем руководителя цеха/службы. Оповещение проводится путем телефонного звонка.

    - Руководитель цеха/службы принимает решение либо о проведении аварийного ремонта, либо о допуске оборудования к работе до возможности проведения ремонта по Графику технического обслуживания и ремонта оборудования. При принятии решения руководитель цеха/службы анализирует:

- степень влияния неисправности на работоспособность оборудования;

- наличие дублирующего оборудования;

- критичность останова оборудования для производства.

    - При принятии решения о продолжении работы оборудования до возможности проведения ремонта по Графику технического обслуживания и ремонта оборудования мастер цеха вносит запись о выявленных недостатках в Журнал учета простоев и отказов оборудования посредством ПО для ведения журналов. Руководитель цеха/службы оповещает о решении главного инженера Общества посредством телефонного звонка.

    - При принятии решения о необходимости проведения аварийного ремонта руководитель цеха/службы согласовывает проведение аварийного ремонта с главным инженером Общества и заместителем генерального директора (далее – ЗГД) Общества посредством телефонного звонка и корпоративной электронной почты.

    - При согласовании проведения аварийного ремонта дежурный персонал проводит ремонт в соответствии с требованиями п. 2.6. настоящего Регламента «Аварийный ремонт».

    - При выполнении технического обслуживания силами подрядной организации контроль и приемка выполненных подрядной организацией работ/услуг осуществляется в соответствии с требованиями п. 2.8. «Исполнение договора подрядной организацией».

  - Ремонт

    - Под ремонтом в рамках настоящего Регламента понимается процесс восстановления работоспособности оборудования, которое вышло из строя или частично утратило свои функции. Ремонт направлен на устранение неисправностей, замену поврежденных или изношенных деталей, восстановление первоначальных технических характеристик оборудования и обеспечение его дальнейшей безопасной эксплуатации.

    - Ремонт производится согласно утвержденному Графику технического обслуживания и ремонта оборудования и выполняется собственными силами Общества или силами подрядной организации.

    - Все виды ремонта выполняются в строгом соответствии с технической документацией на оборудование по качеству и объему работ.

    - По объему и виду работ, необходимых к выполнению, ремонт подразделяется на:

- текущий ремонт;

- средний ремонт;

- капитальный ремонт.

    - Текущий ремонт подразумевает под собой минимальный по объему вид ремонта, которым обеспечивается нормальная эксплуатация оборудования до очередного ремонта. Во время текущего ремонта устраняют неисправности путем замены или восстановления быстроизнашивающихся деталей, а также выполняют регулировочные работы.

    - Средний ремонт предусматривает выполнение мероприятий, аналогичных текущему ремонту, с добавлением операций, направленных на восстановление рабочих характеристик оборудования посредством  починки либо замены исключительно изношенных либо поврежденных элементов конструкции.  Кроме того, при среднем ремонте обязательно проверяют техническое состояние узлов оборудования с устранением обнаруженных неисправностей.

    - Капитальный ремонт заключается в полной разборке и замене всех износившихся узлов и деталей.

    - Не менее чем за 3 рабочих дня до начала ремонта производственный персонал Общества передает Дежурному персоналу очищенное от пыли, грязи и остаточных продуктов производства оборудование.

    - Оборудование передается Дежурному персоналу для проведения ремонтных работ по Акту передачи оборудования в ремонт (Приложение 8) в присутствии Комиссии по приемке оборудования. Допускается включение в акт сведений о узлах оборудования, которые, по оценке производственного персонала, нуждаются в особом внимании при проведении ремонтных работ. Акт передачи оборудования в ремонт хранится у руководителя цеха/службы.

    - После передачи оборудования в ремонт дежурный персонал производит разборку оборудования для детальной диагностики его состояния.

    - Руководитель цеха/службы, на основании результатов диагностики формирует Дефектный акт (Приложение 9) и утверждает его у главного инженера Общества. Дефектный акт хранится у руководителя цеха/службы.

    - Руководитель цеха/службы получает запасные части и материалы в соответствии с требованиями п. 2.7. настоящего Регламента «Оборот запасных частей и расходных материалов».

    - Руководитель цеха/службы передает запасные части и материалы Дежурному персоналу и организует выполнение ремонтных работ.

    - При проведении ремонта оборудования, если выполняются скрытые ремонтные операции, мастер цеха уведомляет о завершении указанных операций главного инженера/руководителя цеха/службы перед закрытием отремонтированного узла.

    - Главный инженер Общества/руководитель цеха/службы, с целью контроля скрытых ремонтных операций проводит осмотр выполненных работ до момента закрытия ремонтируемого узла и фиксирует результаты осмотра.  Выявленные в результате осмотра недостатки главный инженер Общества/руководитель цеха/службы фиксирует в ПО для ведения журналов и озвучивает мастеру цеха.

    - Мастер цеха предъявляет подтверждение устраненных недостатков главному инженеру/руководитель цеха/службы по факту их устранения.

    - После окончании ремонта оборудования руководитель цеха/службы оповещает комиссию по приемке оборудования посредством телефонного звонка.

    - Комиссия по приемке оборудования проверяет работоспособность ремонтируемого узла и оборудования в целом.

    - Комиссия по приемке оборудования формирует Акт приемки оборудования из ремонта (Приложение 10). Все выявленные в процессе приёмки недостатки указываются в Акте приемки оборудования из ремонта. Устранение обнаруженных недостатков производится Дежурным персоналом. Оборудование не вводится в работу до устранения обозначенных недостатков.

    - Комиссия по приемке оборудования передает Акт приемки оборудования из ремонта главному инженеру Общества для утверждения.

- Утвержденный Акт приемки оборудования из ремонта хранится у руководителя цеха/службы, скан-копия акта передается в службу бухгалтерского учета Общества посредством корпоративной электронной почты.

    - Мастер цеха фиксирует все выполненные в ходе ремонта работы в журнале учета и ремонта оборудования в ПО для ведения журналов.

    - Контроль и приемка выполненных подрядной организацией работ/услуг осуществляется в соответствии с требованиями п. 2.8. «Исполнение договора подрядной организацией».

  - Аварийный ремонт

    - Под аварийным ремонтом в рамках настоящего Регламента понимаются ремонтные и восстановительные работы проводимые с целью устранения неисправности или отказе оборудования в период его активной эксплуатации.

    - Аварийный ремонт проводится с максимальной оперативностью и минимальными потерями времени с целью недопущения срыва производственных показателей.

    - С целью определения оптимальных сроков выполнения аварийного ремонта, главный инженер Общества, проводит анализ необходимости привлечения подрядной организации.

- При проведении анализа потребности в привлечении подрядной организации для выполнения аварийного ремонта следует учитывать следующие факторы:

- сложность аварийного ремонта;

- наличие у работников Общества, задействованных в аварийном ремонте, необходимой квалификации и знаний для выполнения работ;

- время прибытия подрядной организации к месту проведения работ.

    - Главный инженер Общества при выявлении потребности в услугах подрядной организации и отсутствии действующего договора с подрядной организацией производит закупку работ/услуг подрядной организации в соответствии с порядком аварийной закупки Регламента по закупке ТМЦ/работ/услуг АК «Лабинский».

    - Ответственность за заключение договора на выполнение работ/услуг подрядной организацией несет главный инженер Общества. Заключение договора производится согласно требованиям Регламента ведения договорной работы АК «Лабинский».

    - Контроль и приемка выполненных подрядной организацией работ/услуг осуществляется в соответствии с требованиями п. 2.8. «Исполнение договора подрядной организацией».

    - При выполнении аварийного ремонта собственными силами руководитель цеха/мастер цеха производит остановку оборудования, требующего ремонта и организует выполнение аварийного ремонта.

    - Получение необходимых для аварийного ремонта запасных частей осуществляется в соответствии с требованиями п. 2.7. настоящего Регламента «Оборот запасных частей и расходных материалов».

    - После выполнения аварийного ремонта главный инженер Общества проверяет работоспособность оборудования. При выявлении недостатков в работе оборудования недостатки устраняются Дежурным персоналом по месту или проводится дополнительная диагностика оборудования. Оборудование не допускается в работу при наличии недостатков, мешающих работе оборудования.

    - По окончании аварийных работ, при условии корректной работы оборудования, главный инженер Общества допускает оборудование в работу.

    - Мастер цеха после выполнения работ по устранению аварийной неисправности вносит запись о выполненных работах в журнал учета простоев и отказов оборудования посредством ПО для ведения журналов.

    - Главный инженер Общества вносит в журнал учета и ремонта оборудования информацию о причинах дефекта, а так  же о методах и способах устранения неисправности посредством ПО для ведения журналов.

    - Мастер цеха совместно с руководителем подразделения, на территории которого происходил аварийный ремонт, разрабатывают корректирующие мероприятия и организуют устранение выявленных несоответствий.

  - Оборот запасных частей и расходных материалов

    - Общие положения

      - Запасные части и расходные материалы должны хранится согласно инструкциям по хранению для каждого вида номенклатуры и согласно рекомендациям завода-изготовителя.

      - Выдача новых запасных частей осуществляется только в обмен на бывшие в употреблении.

      - При возникновении производственной необходимости, допускается выдача запасных частей со склада без предоставления б/у запасных частей - при условии предоставления служебной записки, согласованной главным инженером Общества. Допускается согласование выдачи новой запасной части без предоставления б/у запасных частей иным способом, в письменном виде, с последующим предоставлением служебной записки с подписью главного инженера в течение 24 часов.

      - С целью контроля оборота ТМЦ приказом ЗГД Общества назначается постоянно действующая комиссия по контролю за оборотом ТМЦ.

      - На каждого руководителя цеха/службы/мастера цеха в Учетной системе создается виртуальный склад. Для создания склада руководителю цеха/службы/мастеру цеха необходимо обратиться службу бухгалтерского учета Общества посредством корпоративной электронной почты.

      - Для получения ТМЦ со склада Общества руководитель цеха/службы/мастер цеха составляет Заявку на получение ТМЦ (Приложение 11). Заявка на получение ТМЦ должна быть утверждена главным инженером Общества.

      - При выдаче ТМЦ кладовщик в Учетной системе формирует Требование-накладную на перемещение, распечатывает в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются кладовщиком и руководителем цеха/службы/мастером цеха, при этом один экземпляр остается у кладовщика, а другой передается руководителю цеха/службы/мастеру цеха. В Учетной системе выданные ТМЦ перемещаются на склад руководителя цеха/службы/мастера цеха.

- При невозможности использования Учетной системы кладовщиком, кладовщик передает оригинал Заявки на получение ТМЦ в службу бухгалтерского учета Общества для оформления перемещения в Учетной системе.

      - Для списания выданных ранее ТМЦ комиссия по контролю за оборотом ТМЦ последнего рабочего дня месяца на основании проведенных работ формирует и подписывает Акт списания ТМЦ (Приложение 12). Акт списания утверждается главным инженером Общества.

      - Акт списания передается в службу бухгалтерского учета Общества для проведения списания в Учетной системе. Акт списания хранится в службе бухгалтерского учета Общества.

    - Оборот бывших в употреблении запасных частей и расходных материалов

      - При образовании металлических отходов производственного характера руководитель цеха/службы формирует служебную записку на имя ЗГД Общества с просьбой признать металлические отходы производственного характера металлоломом и указывает его вес.

      - Руководитель цеха/службы передает металлические отходы производственного характера совместно с подписанной ЗГД Общества служебной запиской о признании их металлоломом кладовщику.

      - Кладовщик размещает принятый металлолом на склад металлолома и фиксирует поступление в Учетной системе.

- При невозможности использования Учетной системы кладовщиком, поступление фиксирует служба бухгалтерского учета.

      - Поступающие на склад б/у запасные части складируются кладовщиком на площадке хранения б/у запасных частей.

      - В Учетной системе б/у запасные части принимаются на забалансовый счет с ценой, равной одному рублю за единицу.

      - В течение семи рабочих дней после окончания календарного месяца комиссия по контролю за оборотом ТМЦ проводит проверку действительности сдачи всех заменяемых б/у запасных частей на склад и оценку их состояния, с составлением Акта осмотра б/у запасных частей (Приложение 13) на бумажном носителе.

      - При определении постоянно действующей комиссией по контролю за оборотом ТМЦ б/у запасных частей как металлолома, в Акте осмотра и оценки б/у запасных частей делается соответствующая запись, с указанием наименования деталей и их количества, перемещаемых в металлолом. При этом определенные в металлолом запасные части взвешиваются и в Акт осмотра и оценки б/у запасных частей вносится фактический вес передаваемого на склад металлолома.

      - Кладовщик на основании Акта осмотра и оценки б/у запасных частей перемещает соответствующие детали в Учетной системе на склад металлолома. Акт осмотра б/у запасных частей хранится у кладовщика.

- При невозможности использования Учетной системы кладовщиком, перемещение осуществляет служба бухгалтерского учета.

      - При определении комиссией по контролю за оборотом ТМЦ б/у запасных частей как допустимые к повторному использованию, в Акте осмотра и оценки б/у запасных частей делается отметка о повторном использовании запасных частей.

      - Кладовщик, на основании Акта осмотра и оценки б/у запасных частей, перемещает соответствующие детали в Учетной системе на склад оборотных агрегатов. Акт осмотра и оценки б/у запасных частей хранится у кладовщика.

- При невозможности использования Учетной системы кладовщиком, перемещение осуществляет служба бухгалтерского учета.

      - Запасные части, признанные комиссией по контролю за оборотом ТМЦ б/у запасных частей как металлолом, реализуются в соответствии с требованиями Регламента работы с неликвидными активами АК «Лабинский».

  - Исполнение договора подрядной организацией

    - Передача оборудования для осуществления работ/услуг подрядной организацией осуществляется комиссией по приемке оборудования по Акту приема-передачи оборудования (Приложение 14). Акт приема-передачи оборудования хранится у руководителя цехаЭслужбы.

    - Представитель подрядной организации при выполнении скрытых ремонтных операций своевременно информирует руководителя цеха об их завершении. Информирование может производиться как лично, так и посредством телефонного звонка.

    - Руководитель цеха информирует главного инженера Общества/руководителя цеха/службы об окончании выполнения скрытых ремонтных операций. Информирование может производиться как лично, так и посредством телефонного звонка.

    - Главный инженер Общества/руководитель цеха/службы проводит осмотр выполненных скрытых ремонтных операций. Выявленные недостатки озвучиваются представителю подрядной организации в устной форме.

    - Главный инженер Общества/руководитель цеха/службы при выявлении недостатков оговаривает с представителем подрядной организации сроки устранения и срок повторного осмотра скрытых ремонтных операций.

    - При признании выявленных недостатков представитель подрядной организации обязан устранить указанные недостатки.

    - По факту устранения недостатков инициируется повторный осмотр скрытых ремонтных операций главным инженером Общества/руководителем цеха/службы.

    - При несогласии представителя подрядной организации с озвученными недостатками, дальнейшие действия проводятся в соответствии с требованиями п. 2.8.14. и п. 2.8.15. настоящего Регламента.

    - Приемка работ/услуг, выполненных подрядной организации, без предварительного осмотра скрытых ремонтных операций главным инженером Общества/руководителем цеха/службы запрещается.

    - По окончанию выполнения работ/услуг подрядной организацией инициируется работа комиссии по приемке оборудования.

    - Выполненные работы/услуги принимаются комиссией по приемке оборудования. При приемке работ/услуг представитель подрядной организации демонстрирует работоспособность ремонтируемого узла и работоспособность оборудования в целом.

    - При принятии работ/услуг, выполненных подрядной организацией, председатель комиссии по приемке оборудования, ставит свою подпись и отметку «Принято» в акте выполненных работ, а затем передает его ЗГД Общества.

    - При выявлении недочетов комиссия по приемке оборудования указывает выявленные недостатки в акте выполненных работ, а затем передает его ЗГД Общества. Работы/услуги считаются не принятыми до момента устранения выявленных недостатков.

    - При отказе от устранения выявленных недостатков со стороны подрядной организации ЗГД Общества фиксирует их способом, предусмотренным условиями договора, и инициирует претензионную работу согласно условиям заключенного с подрядной организацией договора в соответствии с требованиями Регламента ведения претензионно-исковой работы АК «Лабинский».

- Оборудование, в случае отказа от приемки работ/услуг, принимается главным инженером Общества по Акту приема-передачи оборудования. В Акте приема-передачи оборудования главный инженер Общества фиксирует обнаруженные недостатки и отдельно отмечает возражения представителя подрядной организации относительно указанных недостатков. Совместно с оборудованием передаются замененные б/у ТМЦ с указанием наименования и количества в Акте приема-передачи оборудования.

    - ЗГД Общества при принятии выполненных работ/услуг подписывает акт выполненных работ и направляет его в службу бухгалтерского учета Общества.

    - Служба бухгалтерского учета Общества на основании поступившего акта выполненных работ формирует документ Поступление товаров и услуг в 1С: БП.

    - Главный инженер Общества отвечает за формирование заявки на оплату работ/услуг подрядной организации в 1С: БП. Заявка согласовывается и утверждается согласно требованиям Регламента по платежам АК «Лабинский».

    - Оборудование принимается комиссией по приемке оборудования по Акту приема-передачи. Совместно с оборудованием передаются замененные б/у ТМЦ с указанием наименования и количества в Акте приема-передачи оборудования. Акт приема-передачи хранится у руководителя цеха/службы.

  - Консервация оборудования

    - Под консервацией в рамках настоящего Регламента понимается процесс приостановления эксплуатации и подготовки оборудования к длительному хранению, включает очистку, смазку, упаковку и техническое обслуживание.

    - С целью принятия решения о необходимости консервации оборудования приказом ЗГД Общества назначается комиссия по консервации. В состав комиссии должны входить работники бухгалтерской службы, экономической службы и главный инженер Общества.

    - Комиссия по консервации проводит осмотр оборудования, предлагаемого к консервации, и составляет Акт о переводе оборудования на консервацию (Приложение 15).

    - При принятии решения о консервации оборудования ЗГД Общества издает приказ о постановке оборудования на консервацию, в котором указывает оборудование, ответственное лицо за проведение процедуры консервации и дату перевода оборудования на консервацию.

    - Ответственное лицо за проведение процедуры консервации обеспечивает консервацию оборудования согласно требованиям технической документации завода-изготовителя, паспорту оборудования и руководству по эксплуатации.

    - После выполнения процедуры консервации ответственное лицо за проведение процедуры консервации составляет Акт о консервации оборудования (Приложение 16). Акт подписывается ответственным лицом за проведение процедуры консервации, главным инженером Общества. Скан-копию Акта о консервации оборудования ответственный за проведение процедуры консервации направляет в бухгалтерскую и экономическую службу Общества. Оригинал Акта о консервации оборудования хранится у руководителя цеха/службы.

    - На основании акта о консервации оборудования ответственное лицо за проведение процедуры консервации маркирует оборудование биркой с пометкой «Консервация», указанием даты постановки на консервацию и номера приказа о постановке оборудования на консервацию.

    - Ответственное лицо за проведение процедуры консервации передает Акт о консервации оборудования в службу бухгалтерского учета Общества для отражения в учете.

    - Ответственное лицо за проведение процедуры консервации вносит информацию о постановке оборудования на консервацию в журнал технического обслуживания и ремонта и электронный журнал учета и ремонта оборудования.

    - Поставленное на консервацию оборудование должно подвергаться проверке технического состояния в срок, указанный в технической документации к нему, но не реже 1 раза в год. Результаты проверки заносятся представителем службы главного инженера Общества в журнал технического обслуживания и ремонта.

    - Проверка поставленного на консервацию оборудования должна быть учтена и отражена в Графике технического обслуживания и ремонта оборудования.

Приложение 1. Журнал учета простоев и отказов оборудования

Приложение 2. Журнал учета и ремонта оборудования

|  |  |  | Журнал учета и ремонта оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование оборудования (обозначение) | Место установки (хранения) (Подразделение, цех) | Отметка о состоянии оборудования (ремонт, хранение, консервация, списание) | Номер |  | Состав оборудования |  |  | 2024 год |  | 2025 год |  |
|  |  |  |  | Инв. | Зав. | Узел | Деталь | Смазочные материалы | Отметка о ремонте, замене детали, смазки | Дата проведения ремонта | Отметка о ремонте, замене детали, смазки | Дата проведения ремонта |

Приложение 3. График технического обслуживания и ремонта

Приложение 4. Перечень услуг подрядных организаций по проведению ремонта

|  |  |  |  |  |  |  | Разбивка по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед. | План 20__ год | Обоснование | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | итог |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 5. Перечень товарно-материальных ценностей для проведения ремонта

| Наименование и техническая характеристика материалов | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед., руб. | Стоимость запчасти, руб. | в том числе |  | в том числе по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Профилактический осмотр, руб. | Текущий ремонт, руб. | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 6. Карта смазки

УТВЕРЖДАЮ

Главный механик

_____________________________________

(Наименование Общества)

_____________________________________

(Ф.И.О.)

«____» ________________ 20 ____г.

Карта смазки

| № п/п | Наименование оборудования | Узел (точка смазки) | Тип смазки | Способ смазки | Количество масла, заливаемого в масляную емкость | Смазочный материал с возможностью использования в пищевом производстве (да/нет) | Периодичность смазки, сроки замены масла |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Приложение 7. Учетные системы, используемые в Обществах

| Общество | Учетная система |
| --- | --- |
| ООО "Авантаж" | 1С: Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия |
| ООО Агентство недвижимости "Покровское" | 1С: Управление производственным предприятием |
| ООО "Агро Холдинг Каневской" | 1С: Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия |
| ООО "Агрокомплекс Лабинский" | 1С: Бухгалтерия предприятия |
| ООО "Агроконцерн Покровский" | 1С: Управление сельскохозяйственным предприятием |
| ООО "Агроторг Концерн Покровский" | 1С: Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия |
| ООО "Агрохолдинг" | 1С: Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия |
| ООО "Агро-Эксперт" Каневская | 1С: Управление сельскохозяйственным предприятием |
| ООО "Агро-Эксперт" Ростов | 1С: Управление сельскохозяйственным предприятием |
| ООО "Айтэмс" | 1С: Бухгалтерия предприятия |
| ООО "Акрон" | 1С: Управление сельскохозяйственным предприятием |
| АО "Албашский Элеватор" | 1С: Управление сельскохозяйственным предприятием |
| ООО "Альфа" | 1С: Управление сельскохозяйственным предприятием |
| ООО "Антарес" | 1С: Управление производственным предприятием |
| АО Специализированное семеноводческое "Племзавод "Бейсуг" | 1С: Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия |
| ООО "БЕСТ" | 1С: Бухгалтерия предприятия |
| ООО "Бил" | 1С: Управление производственным предприятием |
| ООО "Борей" | 1С: Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия |
| ООО "Агрофирма "Бураковская" | 1С: Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия |
| ООО ТД "Вольная станица" | 1С: Управление производственным предприятием |
| АО "Племзавод "Воля" | 1С: Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия |
| ООО ТД ЗАО "Племзавод "Воля" | 1С: Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия |
| ООО "ВЭЛАН" | 1С: Бухгалтерия предприятия |
| ООО "Глобал Инвест" | 1С: Бухгалтерия предприятия |
| ООО "Агрофирма "Должанская" | 1С: Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия |
| ООО "Аргокомплекс "Ейский" | 1С: Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия |
| ООО "Ейский Торговый Дом" | 1С: Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия |
| ООО "Импульс" | 1С: Управление сельскохозяйственным предприятием |
| ООО "Агрокомплекс "Камышеватский" | 1С: Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия |
| ООО "Агрокомплекс "Каневской Бекон" | 1С: Управление сельскохозяйственным предприятием |
| ООО "Мясоптицекомбинат "Каневской" | 1С: Бухгалтерия предприятия |
| ООО "Каневской Элеватор" | 1С: Управление сельскохозяйственным предприятием |
| АО "Каневсксахар" | 1С: Бухгалтерия предприятия |
| АО "КАПС" | 1С: Управление сельскохозяйственным предприятием |
| ООО "Колбасы Кубани" | 1С: Бухгалтерия предприятия |
| АО "Колос" | 1С: Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия |
| ООО "Компаньон" | 1С: Бухгалтерия предприятия |
| АО "Концерн "Покровский" | 1С: Управление производственным предприятием |
| ООО "Концерн "Покровский" | 1С: Управление производственным предприятием |
| ООО "Кубаньагро-2010" | 1С: Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия |
| ООО "Курганинскагро" | 1С: Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия |
| АО "Сахарный Комбинат "Курганинский" | 1С: Бухгалтерия предприятия |
| ООО "Лабинский элеватор" | 1С: Управление сельскохозяйственным предприятием |
| ООО "Лазурит" | 1С: Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия |
| ООО "Лига Парк" | 1С: Управление производственным предприятием |
| ООО "Лиманское" | 1С: Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия |
| ООО "Маркор" | 1С: Управление сельскохозяйственным предприятием |
| АО "Маяк" | 1С: Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия |
| ООО «МосГорМаш» | 1С: Бухгалтерия предприятия |
| ООО "АФ "Мостовская" | 1С: Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия |
| ООО "МТ" | 1С: Управление производственным предприятием |
| ООО "Небуг" | 1С: Бухгалтерия предприятия |
| АО Агрофирма племзавод "Нива" | 1С: Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия |
| ООО "Агрофирма Ново-Покровская" | 1С: Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия |
| ООО "Агрофирма "Новощербиновская" | 1С: Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия |
| ООО "Новые Технологии" | 1С: Управление производственным предприятием |
| ООО "Норд" | 1С: Управление сельскохозяйственным предприятием |
| ООО "Нордвинд" | 1С: Управление производственным предприятием |
| ООО "Агрофирма "Отрадненская" | 1С: Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия |
| АО "Павловский Мясокомбинат" | 1С: Бухгалтерия предприятия |
| ООО Агрофирма "Победа" | 1С: Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия |
| АО "Агрофирма-Племзавод "Победа" | 1С: Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия |
| ООО "УК "Победа" | 1С: Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия |
| ООО "Агрофирма "Приазовье" | 1С: Управление сельскохозяйственным предприятием |
| ООО "Приазовье" | 1С: Управление сельскохозяйственным предприятием |
| ООО "Проммаш" | 1С: Управление производственным предприятием |
| ООО "Агрофирма "Рассвет" | 1С: Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия |
| АО "Родина" | 1С: Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия |
| ООО "АПП "Родина" | 1С: Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия |
| ООО "Агрофирма "Родина" | 1С: Управление сельскохозяйственным предприятием |
| ООО "АПК "Родная Земля" | 1С: Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия |
| ООО "Русский Дом" | 1С: Управление производственным предприятием |
| АО САФ "Русь" | 1С: Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия |
| ООО "Свое Зерно" | 1С: Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия |
| ООО "Сигма-Трейд" | 1С: Управление сельскохозяйственным предприятием |
| АО "Старощербиновский Элеватор" | 1С: Управление сельскохозяйственным предприятием |
| ООО "Старощербиновский Элеватор" | 1С: Управление сельскохозяйственным предприятием |
| АО "Степнянский Элеватор" | 1С: Управление сельскохозяйственным предприятием |
| ООО "Техсервис" | 1С: Управление производственным предприятием |
| ООО "Тимашевский сахарный завод" | 1С: Бухгалтерия предприятия |
| АО "Мясокомбинат "Тихорецкий" | 1С: Бухгалтерия предприятия |
| ООО "Универсал" | 1С: Управление сельскохозяйственным предприятием |
| ООО "АФ "Урожайная" | 1С: Управление сельскохозяйственным предприятием |
| ООО "Финпром" | 1С: Управление производственным предприятием |
| ООО "Формула" | 1С: Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия |
| ООО "Цефей" | 1С: Управление сельскохозяйственным предприятием |
| ООО "Ш.А.Р." | 1С: Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия |

Приложение 8. Акт передачи оборудования в ремонт

Дата

АКТ

передачи оборудования в ремонт.

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

составили настоящий акт в том, что:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Передал:

Принял:

Подписи членов комиссии:

Приложение 9. Дефектный акт

УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер

______________ /                      /

«___» _______________ 2025г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ № ______ от «___» ____________20__г.

Цех, подразделение, участок: ___________________________________________________________________

Оборудование                          ___________________________________________________________________

Инвентарный № ____________________

Технологический №       ____________________

| № п\п | Наименование оборудования, крупных узлов | Деталь | Кол-во | Описание дефекта | Принятое решение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |

Дополнительная информация по результатам осмотра ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

| (должность) |  | (подпись) |  | (дата) |  | (расшифровка подписи) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (должность) |  | (подпись) |  | (дата) |  | (расшифровка подписи) |
| (должность) |  | (подпись) |  | (дата) |  | (расшифровка подписи) |
| (должность) |  | (подпись) |  | (дата) |  | (расшифровка подписи) |

Приложение 10. Акт приемки оборудования из ремонта

УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер

_____________________________

________________  /                    /

«___» _______________ 202__г.

АКТ №

приемки оборудования из ремонта

__________________________

(структурное подразделение)

_________________________

(участок, цех, корпус)

«____» ____________ 2025г.                                                                                                                             г. ______________

Комиссия в составе:

председатель комиссии

члены комиссии

произвела приемку оборудования: _________________________________________________________

(наименование оборудования)

из __________________________ ремонта

(текущего, капитального, аварийного)

| № п/п | Выполненные работы | Статус ремонта (выполнен, выполнен частично, не выполнен) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |

Характер выявленных дефектов и вид допущенного брака:

_______________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Решение комиссии: _______________________________________________________________

(оборудование готово к эксплуатации, оборудование не допускается к эксплуатации)

Члены комиссии:

_______________  /                            /             _______________  /                            /

_______________  /                            /               _______________  /                           /

Приложение 11. Заявка на получение ТМЦ

- Наименование организации

- Утверждаю:____________________

- Должность:____________________

- Ф.И.О:________________________

- Дата:_________________________

- ЗАЯВКА

- на получение ТМЦ

- Подразделение: ____________________________________________________________________

- Тип документа-основания: ___________________________________________________________

- (дефектная ведомость, задание на выполнение агрономических работ, заявка на закупку и т.п.)

- Номер документа-основания: _________________________________________________________

- Дата документа-основания: __________________________________________________________

| - Наименование ТМЦ | - Ед. изм. | - Кол-во | - Примечание |
| --- | --- | --- | --- |

- Получил: ______________		________________		_____________________

- (подпись) 		               (должность) 			      (Ф.И.О.)

- Выдал:     ______________		________________		_____________________

- (подпись) 		               (должность) 			      (Ф.И.О.)

Приложение 12. Акт списания ТМЦ

- УТВЕРЖДАЮ

- Главный инженер

- «__» ___________ 20__г.

- АКТ

- списания товарно-материальных ценностей № ______ от «___» _____________ 20__ г.

- Настоящий акт составлен о том, что нижеперечисленные товарно-материальные ценности израсходованы в полном объеме при _______________________________________

- ________________________________________________________________________________

- ________________________________________________________________________________

| - № п/п | - Наименование ТМЦ | - Ед. изм. | - Кол-во | - Объект |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- подотчетное лицо ________________________________________________________________

- (должность, Ф.И.О., подпись)

Подписи членов комиссии:

Приложение 13. Акт осмотра б/у запасных частей

- УТВЕРЖДАЮ

- Заместитель генерального директора

- «__» ___________ 20__г.

- АКТ

- осмотра б/у запасных частей

- Комиссия, назначенная приказом № ___ от «__» _______ 20__ г. в составе:

- председателя: ______________________________________________________________

- членов комиссии:

- _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- произвела осмотр следующих запасных частей:

- ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- и установила, _______________________________________________________________

- ___________________________________________________________________________

- Комиссия приняла решение ___________________________________________________

- _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Подписи членов комиссии:

Приложение 14. Акт приема-передачи оборудования

АКТ

приема-передачи оборудования

г. ______________________

"___"_____________20___г.

1. Представитель Общества передал, а Представитель подрядной организации принял оборудование

| Наименование оборудования: |  |
| --- | --- |
| Заводской номер: |  |
| Описание дефектов: |  |

2. Одновременно с оборудованием, Представитель Общества передал, а Представитель подрядной организации принял следующие документы, запасные части и аксессуары:

| Наименование | Количество шт |
| --- | --- |
| Паспорт оборудования |  |
| Руководство по эксплуатации |  |

| Представитель Общества: | Представитель подрядной организации: |
| --- | --- |
| _______________________________________ ФИО прописью полностью, подпись | _______________________________________ ФИО прописью полностью, подпись |

Приложение 15. Акт о переводе оборудования на консервацию

АКТ

о переводе оборудования на консервацию

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

составили настоящий акт в том, что:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

| Наименование | Инв. номер | Вид учета | Первоначальная стоимость, руб. | Сумма амортизации, руб. | Остаточная стоимость, руб. | Срок ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Причины консервации: ___________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Подписи членов комиссии:

Приложение 16. Акт о консервации оборудования

АКТ

о консервации оборудования

|  | (наименование подразделения) |
| --- | --- |

| от |  | 20 |  | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| (должность представителя подразделения (цеха, склада) |  | (фамилия, инициалы) |
| --- | --- | --- |
| (должность представителя технической службы) |  | (фамилия, инициалы) |
|  |  | (фамилия, инициалы) |

составили настоящий акт о том, что нижеперечисленное оборудование в количестве ___ единиц оформлено на длительное хранение (консервацию). Оборудование хранится в специальном, сухом, чистом и проветриваемом помещении и не подвергается воздействию агрессивных сред (используется укрывной материал). Оборудование размещено на стеллажах (шкафах) в положениях, специально оговариваемых эксплуатационной документацией, и имеет этикетки с четкой видимой надписью «Консервация».

| № п/п | Наименование оборудования | Номер |  | Последняя дата эксплуатации (поверки) | Место хранения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | инв. | зав. |  |  |  |

| (подпись) |  | (дата) |  | (расшифровка подписи) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (подпись) |  | (дата) |  | (расшифровка подписи) |
| (подпись) |  | (дата) |  | (расшифровка подписи) |